## Resumen
Sprint 2: alcance y capacidad revisados
120 horas disponibles: seis personas × cinco horas × cuatro semanas. Plan con simuladores para hardware.
Meta | Resultado planificado | Horas asignadas | Condición de cierre
G1: Página Administración | Edición y baja lógica de usuarios; productos y configuración funcional. | 15 | Backend y UI pasan tests y TypeScript.
G2: Carrito y venta funcional | Carrito persistido en MS-5, efectivo, IVA real, Kafka recuperable y anulación total. | 30 | E2E de turno a venta y stock sin pérdida ni datos cruzados.
G3: Cobro con tarjeta | Autorización, rechazo e idempotencia vía pasarela simulada. | 25 | RN-02 cumplida en simulación; no hay cargo real ni datos de tarjeta locales.
G4: Balanza física | Lectura por adaptador simulado y entrada manual; backend de peso variable. | 20 | Prueba con balanza física queda condicionada a modelo, protocolo y equipo.
G5: Terminal POS | Terminal de pago simulado en Electron, coordinado con MS-5 y la pasarela. | 15 | Prueba con terminal físico queda condicionada a modelo, protocolo y equipo.
H: Salud técnica | Rutas Kong, CI, tests, documentación y despliegue reproducible. | 15 | DoD verificable; módulos de sprints posteriores siguen en backlog.
Semana | Persona | Asignado | Minutos plan | Horas plan | Meta semanal | Diferencia min
Semana 5 | Sebastián | spereda2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 5 | Nicolás | nmartinez2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 5 | Martín | msanhueza2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 5 | Rodrigo | admin | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 5 | Daniel | dprado2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 5 | Diego | dleiva2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Sebastián | spereda2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Nicolás | nmartinez2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Martín | msanhueza2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Rodrigo | admin | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Daniel | dprado2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 6 | Diego | dleiva2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Sebastián | spereda2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Nicolás | nmartinez2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Martín | msanhueza2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Rodrigo | admin | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Daniel | dprado2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 7 | Diego | dleiva2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Sebastián | spereda2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Nicolás | nmartinez2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Martín | msanhueza2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Rodrigo | admin | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Daniel | dprado2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Semana 8 | Diego | dleiva2024 | 300 | 5 | 5 | 0
Control | Resultado
Tareas nuevas | 120
Horas nuevas | 120
Horas fuente original | 120
Duración mínima (min) | 30
Duración máxima (min) | 90
Desvío semanal total (min) | 0
Revisión del plan original
Estado | Cantidad | Acción
Implementada en código | 27 | No consumir horas de Sprint 2
Parcial | 7 | Completar en tareas nuevas
No verificada | 12 | Pedir evidencia antes de cerrar
Pendiente y alineada | 18 | Replanificada con detalle
Reformular | 12 | Reemplazada por alcance verificable
Fuera del alcance Sprint 2 | 83 | Mantener en backlog posterior
Condición explícita
La meta física de balanza y terminal no puede certificarse sin dispositivos, modelos y protocolos. El sprint entrega simuladores y contratos reemplazables.
No se incluyen DTE, FEFO, compras, dashboards, devoluciones parciales ni pagos mixtos: consumían la capacidad original y pertenecen al backlog posterior.
Factibilidad: el plan usa las 120 h completas, sin reserva. Los estimados de 30–90 min son unidades de entrega; si un Must supera lo previsto, se reemplazan primero Should/Could.
Carga a YouTrack: el script existente convierte Markdown a CSV y no lee XLSX. La hoja Importar YouTrack contiene las nueve columnas esperadas para exportar a CSV.

## Sprint 2
Tarea | Descripción | Asignado | Prioridad | Sprint | Semana | Área de Trabajo | Estimación | ID | Persona | Meta | MoSCoW | Dificultad | Entregable | Criterio de aceptación | Hallazgo | Minutos | Estado
Fijar contrato de creación de venta | Objetivo: Definir qué campos acepta el cliente y cuáles calcula MS-5: producto, cantidad, precio, IVA y sucursal. Entrega verificable: Contrato de request y respuesta revisado con ejemplos de venta unitaria y a peso. Aceptación: Ningún precio o impuesto aportado por el renderer se considera autoridad. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m | S2-001 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Contrato de request y respuesta revisado con ejemplos de venta unitaria y a peso. | Ningún precio o impuesto aportado por el renderer se considera autoridad. | La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | 30 | Planificada
Resolver productos desde MS-3 al crear venta | Objetivo: Consultar catálogo para cada producto recibido y rechazar productos inexistentes, inactivos o ajenos al tenant. Entrega verificable: Crear venta usando precio y nombre devueltos por MS-3. Aceptación: Un producto inválido produce error sin persistir venta ni ítems. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-002 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Crear venta usando precio y nombre devueltos por MS-3. | Un producto inválido produce error sin persistir venta ni ítems. | La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | 60 | Planificada
Calcular IVA real en la creación | Objetivo: Enviar todos los ítems a MS-2 y usar la tasa configurada para el tenant antes de guardar la venta. Entrega verificable: Subtotal, impuestos y total persistidos desde el cálculo del servidor. Aceptación: La primera venta con un ítem muestra IVA correcto sin requerir una edición posterior. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-003 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Subtotal, impuestos y total persistidos desde el cálculo del servidor. | La primera venta con un ítem muestra IVA correcto sin requerir una edición posterior. | La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | 60 | Planificada
Restringir método de cobro efectivo | Objetivo: Separar la elección de método de pago de la confirmación del cobro y bloquear tarjeta o mixto en el endpoint de efectivo. Entrega verificable: Validaciones del controller y respuesta de error específica. Aceptación: No puede quedar un Pago EFECTIVO para una venta confirmada como TARJETA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-004 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Validaciones del controller y respuesta de error específica. | No puede quedar un Pago EFECTIVO para una venta confirmada como TARJETA. | La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | 60 | Planificada
Probar creación segura y turno abierto | Objetivo: Cubrir precios falsificados, IVA por tenant, producto inactivo y ausencia de turno abierto mediante HTTP de MS-5. Entrega verificable: Pruebas de integración reproducibles con dependencias simuladas. Aceptación: Los cuatro casos fallan o pasan con códigos HTTP y persistencia esperados. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h30m | S2-005 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | Pruebas de integración reproducibles con dependencias simuladas. | Los cuatro casos fallan o pasan con códigos HTTP y persistencia esperados. | La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | 90 | Planificada
Definir contrato de evento y reintento | Objetivo: Precisar EventId estable, versión del payload y estados de publicación para sale.completed. Entrega verificable: Diseño de outbox y política de reintentos documentados. Aceptación: El mismo evento conserva EventId en todos sus intentos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m | S2-006 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Diseño de outbox y política de reintentos documentados. | El mismo evento conserva EventId en todos sus intentos. | La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | 30 | Planificada
Crear migración de outbox en MS-5 | Objetivo: Agregar tabla de eventos pendientes con tenant, venta, payload y estado sin compartir base de datos entre servicios. Entrega verificable: Migración EF Core y entidad de outbox. Aceptación: La migración se aplica y permite consultar pendientes por estado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-007 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Migración EF Core y entidad de outbox. | La migración se aplica y permite consultar pendientes por estado. | La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | 60 | Planificada
Persistir venta y evento en una transacción | Objetivo: Guardar el evento de venta completada junto con Pago y estado COMPLETADA antes de responder. Entrega verificable: Cambio en repositorio o servicio con transacción atómica. Aceptación: No existe venta completada sin evento pendiente si falla la transacción. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-008 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Cambio en repositorio o servicio con transacción atómica. | No existe venta completada sin evento pendiente si falla la transacción. | La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | 60 | Planificada
Publicar pendientes con worker | Objetivo: Enviar eventos de outbox a Kafka con reintento y marcado de enviado, evitando generar un GUID nuevo. Entrega verificable: Servicio hospedado con logging estructurado y cancelación limpia. Aceptación: Un fallo temporal deja el evento pendiente para el siguiente intento. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-009 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Servicio hospedado con logging estructurado y cancelación limpia. | Un fallo temporal deja el evento pendiente para el siguiente intento. | La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | 60 | Planificada
Probar caída y recuperación del broker | Objetivo: Simular indisponibilidad de Kafka al cobrar y recuperación posterior sin duplicar venta ni evento lógico. Entrega verificable: Pruebas de integración del outbox y del payload publicado. Aceptación: La venta se conserva y el evento se entrega una vez lógicamente al recuperar Kafka. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h30m | S2-010 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | Pruebas de integración del outbox y del payload publicado. | La venta se conserva y el evento se entrega una vez lógicamente al recuperar Kafka. | La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | 90 | Planificada
Elegir contrato de baja de producto | Objetivo: Definir desactivación por IsActive y respuesta para ventas históricas, sin borrado físico del catálogo. Entrega verificable: Contrato de DELETE /products/{id} y regla de autorización ADMIN. Aceptación: El contrato preserva referencias de productos ya vendidos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m | S2-011 | Martín | G1: Página Administración | Must | Baja | Contrato de DELETE /products/{id} y regla de autorización ADMIN. | El contrato preserva referencias de productos ya vendidos. | La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | 30 | Planificada
Implementar desactivación en MS-3 | Objetivo: Exponer DELETE para desactivar producto del tenant autenticado, sin afectar otro tenant. Entrega verificable: Controller y servicio con 204/404 y filtro de tenant. Aceptación: La búsqueda POS no devuelve el producto desactivado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-012 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Controller y servicio con 204/404 y filtro de tenant. | La búsqueda POS no devuelve el producto desactivado. | La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | 60 | Planificada
Alinear acción de productos Admin | Objetivo: Cambiar el texto y confirmación de eliminación permanente por desactivación y mostrar el estado resultante. Entrega verificable: Pantalla de productos conectada al contrato nuevo. Aceptación: La UI confirma desactivación y no promete borrar datos históricos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-013 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Pantalla de productos conectada al contrato nuevo. | La UI confirma desactivación y no promete borrar datos históricos. | La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | 60 | Planificada
Corregir tipos de TenantConfig | Objetivo: Alinear z.coerce.number, react-hook-form y zodResolver con las versiones fijadas en package-lock. Entrega verificable: Formulario compilable sin casts inseguros. Aceptación: tsc --noEmit pasa para TenantConfig. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h | S2-014 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Formulario compilable sin casts inseguros. | tsc --noEmit pasa para TenantConfig. | La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | 60 | Planificada
Probar baja y formulario por tenant | Objetivo: Cubrir producto propio, producto ajeno, usuario no ADMIN y cambio de IVA en configuración. Entrega verificable: Pruebas de API y verificación del formulario Admin. Aceptación: Las mutaciones cruzadas devuelven rechazo y el formulario envía un número válido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 1h30m | S2-015 | Martín | G1: Página Administración | Must | Alta | Pruebas de API y verificación del formulario Admin. | Las mutaciones cruzadas devuelven rechazo y el formulario envía un número válido. | La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | 90 | Planificada
Centralizar URL y token de APIs | Objetivo: Extraer clientes tipados para MS-1, MS-3 y MS-5 con timeout y manejo uniforme de 401. Entrega verificable: Módulo API usado por POS y páginas de turnos. Aceptación: No quedan URLs duplicadas dentro del nuevo flujo de venta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 30m | S2-016 | Rodrigo | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Módulo API usado por POS y páginas de turnos. | No quedan URLs duplicadas dentro del nuevo flujo de venta. | Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | 30 | Planificada
Exigir turno antes de iniciar carrito | Objetivo: Consultar turno activo al abrir POS y dirigir a apertura si no existe. Entrega verificable: Guardia de ruta y estado de carga en POS. Aceptación: Un cajero sin turno no puede crear una venta desde la interfaz. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 1h | S2-017 | Rodrigo | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Guardia de ruta y estado de carga en POS. | Un cajero sin turno no puede crear una venta desde la interfaz. | Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | 60 | Planificada
Crear venta de servidor desde POS | Objetivo: Enviar producto y cantidad al contrato seguro de MS-5 y conservar ventaId como origen de verdad. Entrega verificable: Flujo de inicio de venta con errores visibles. Aceptación: Recargar la pantalla recupera la venta pendiente desde MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 1h | S2-018 | Rodrigo | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Flujo de inicio de venta con errores visibles. | Recargar la pantalla recupera la venta pendiente desde MS-5. | Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | 60 | Planificada
Sincronizar agregar y modificar ítems | Objetivo: Conectar escaneo, búsqueda y cambios de cantidad a endpoints de ítems; representar la respuesta del servidor. Entrega verificable: Carrito React basado en VentaResponse. Aceptación: Subtotal e IVA mostrados coinciden con la API tras cada operación. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 1h | S2-019 | Rodrigo | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Carrito React basado en VentaResponse. | Subtotal e IVA mostrados coinciden con la API tras cada operación. | Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | 60 | Planificada
Sincronizar eliminación y recuperación | Objetivo: Eliminar ítems por API y recuperar venta pendiente al reiniciar POS sin usar localStorage como autoridad. Entrega verificable: Flujo de recuperación y eliminación con estados de error. Aceptación: El carrito recuperado coincide con GET /ventas/{id} y no revive un ítem eliminado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 1h30m | S2-020 | Rodrigo | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | Flujo de recuperación y eliminación con estados de error. | El carrito recuperado coincide con GET /ventas/{id} y no revive un ítem eliminado. | Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | 90 | Planificada
Definir casos de aceptación de las cinco metas | Objetivo: Convertir metas de la imagen en escenarios verificables y separar prueba simulada de prueba física. Entrega verificable: Matriz de aceptación con resultado esperado y dependencia. Aceptación: Cada meta tiene al menos un criterio demostrable al cierre. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | 30m | S2-021 | Daniel | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Matriz de aceptación con resultado esperado y dependencia. | Cada meta tiene al menos un criterio demostrable al cierre. | Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | 30 | Planificada
Crear fixtures de dos tenants y turnos | Objetivo: Preparar datos aislados de usuarios, productos y ventas sin depender de seeds personales. Entrega verificable: Fixtures y utilidades reutilizables para integración. Aceptación: Las pruebas pueden crear y limpiar sus datos por tenant. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | 1h | S2-022 | Daniel | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Fixtures y utilidades reutilizables para integración. | Las pruebas pueden crear y limpiar sus datos por tenant. | Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | 60 | Planificada
Probar aislamiento de venta y producto | Objetivo: Intentar leer o mutar venta y producto de tenant B con JWT de tenant A. Entrega verificable: Suite RN-01 sobre MS-3 y MS-5. Aceptación: Ninguna consulta devuelve datos cruzados y ninguna mutación los altera. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | 1h | S2-023 | Daniel | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Suite RN-01 sobre MS-3 y MS-5. | Ninguna consulta devuelve datos cruzados y ninguna mutación los altera. | Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | 60 | Planificada
Configurar prueba E2E de Electron POS | Objetivo: Automatizar login, apertura de turno y entrada a POS con APIs simuladas estables. Entrega verificable: Esqueleto Playwright y configuración de CI local. Aceptación: La prueba arranca sin requerir datos de la cuenta personal del desarrollador. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | 1h | S2-024 | Daniel | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Esqueleto Playwright y configuración de CI local. | La prueba arranca sin requerir datos de la cuenta personal del desarrollador. | Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | 60 | Planificada
Ejecutar regresión de carrito | Objetivo: Cubrir agregar, cambiar cantidad, eliminar, recargar y calcular IVA desde servidor. Entrega verificable: E2E de carrito con capturas de fallo y reporte. Aceptación: El flujo termina con totales iguales a la respuesta de MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | 1h30m | S2-025 | Daniel | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | E2E de carrito con capturas de fallo y reporte. | El flujo termina con totales iguales a la respuesta de MS-5. | Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | 90 | Planificada
Inventariar rutas y puertos reales | Objetivo: Comparar rutas del gateway, attributes de controllers y hosts de desarrollo para las cinco metas. Entrega verificable: Matriz de rutas verificadas con método, puerto y prefijo. Aceptación: Se identifican todas las rutas usadas por POS y Admin. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | 30m | S2-026 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Baja | Matriz de rutas verificadas con método, puerto y prefijo. | Se identifican todas las rutas usadas por POS y Admin. | Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | 30 | Planificada
Corregir rutas Kong del flujo crítico | Objetivo: Alinear /api/auth, /api/products, /api/ventas y /api/turnos con el path efectivo que recibe cada controller. Entrega verificable: Configuración declarativa Kong actualizada. Aceptación: Una petición de prueba llega al endpoint esperado sin 404 de prefijo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | 1h | S2-027 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Configuración declarativa Kong actualizada. | Una petición de prueba llega al endpoint esperado sin 404 de prefijo. | Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | 60 | Planificada
Parametrizar destinos de APIs | Objetivo: Separar destinos local y contenedor mediante configuración sin secretos versionados. Entrega verificable: Variables de entorno y ejemplo de configuración. Aceptación: El mismo frontend puede apuntar al entorno local o al gateway. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | 1h | S2-028 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Variables de entorno y ejemplo de configuración. | El mismo frontend puede apuntar al entorno local o al gateway. | Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | 60 | Planificada
Añadir TypeScript al gate CI | Objetivo: Ejecutar npm ci y tsc --noEmit antes del empaquetado Electron. Entrega verificable: Workflow que falla ante errores de tipos. Aceptación: El error actual de TenantConfig queda detectado por CI hasta corregirse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | 1h | S2-029 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Workflow que falla ante errores de tipos. | El error actual de TenantConfig queda detectado por CI hasta corregirse. | Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | 60 | Planificada
Documentar arranque reproducible del núcleo | Objetivo: Describir comandos y orden para PostgreSQL, Kafka, gateway y MS-1 a MS-5 sin afirmar que Compose levanta todos. Entrega verificable: Guía de arranque y smoke test HTTP. Aceptación: Una máquina limpia puede llegar a login, catálogo y health de POS con la guía. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | 1h30m | S2-030 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Should | Alta | Guía de arranque y smoke test HTTP. | Una máquina limpia puede llegar a login, catálogo y health de POS con la guía. | Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | 90 | Planificada
Definir contrato de pasarela simulada | Objetivo: Modelar autorización, rechazo, timeout, referencia y moneda sin PAN ni datos sensibles. Entrega verificable: IPaymentGatewayClient y DTOs de request y respuesta. Aceptación: El contrato solo transporta referencia opaca de pago. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 30m | S2-031 | Sebastián | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Baja | IPaymentGatewayClient y DTOs de request y respuesta. | El contrato solo transporta referencia opaca de pago. | No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | 30 | Planificada
Agregar persistencia de intento de tarjeta | Objetivo: Guardar idempotency key, estado, monto y referencia por venta y tenant. Entrega verificable: Entidad y migración para intentos de pago. Aceptación: Reintentar una petición con la misma clave no crea dos cargos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-032 | Sebastián | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Entidad y migración para intentos de pago. | Reintentar una petición con la misma clave no crea dos cargos. | No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | 60 | Planificada
Crear endpoint cobrar-tarjeta | Objetivo: Validar JWT, tenant, turno, venta PENDIENTE y total antes de llamar al cliente de pasarela. Entrega verificable: Endpoint POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta. Aceptación: Una venta ajena o completada no llama a la pasarela. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-033 | Sebastián | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Endpoint POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta. | Una venta ajena o completada no llama a la pasarela. | No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | 60 | Planificada
Persistir aprobación y rechazo | Objetivo: Completar venta solo ante autorización; conservar PENDIENTE si se rechaza o agota el tiempo. Entrega verificable: Estados HTTP y Pago TARJETA con referencia. Aceptación: El rechazo no genera sale.completed ni Pago aprobado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-034 | Sebastián | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Estados HTTP y Pago TARJETA con referencia. | El rechazo no genera sale.completed ni Pago aprobado. | No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | 60 | Planificada
Probar cobro seguro e idempotente | Objetivo: Cubrir aprobado, rechazado, timeout y repetición de la misma clave de pago. Entrega verificable: Pruebas de integración de MS-5 con pasarela simulada. Aceptación: No se duplica el cargo ni se completa la venta ante respuesta incierta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h30m | S2-035 | Sebastián | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Alta | Pruebas de integración de MS-5 con pasarela simulada. | No se duplica el cargo ni se completa la venta ante respuesta incierta. | No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | 90 | Planificada
Definir escenarios controlables del simulador | Objetivo: Especificar respuestas aprobado, rechazado y timeout mediante identificadores de prueba no sensibles. Entrega verificable: Tabla de escenarios y payloads del simulador. Aceptación: Cada escenario es reproducible sin tarjeta real. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 30m | S2-036 | Nicolás | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Baja | Tabla de escenarios y payloads del simulador. | Cada escenario es reproducible sin tarjeta real. | El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | 30 | Planificada
Implementar adaptador HTTP de pasarela | Objetivo: Crear cliente con URL configurable, timeout explícito y propagación de idempotency key. Entrega verificable: Adaptador que implementa IPaymentGatewayClient. Aceptación: No registra ni transmite datos de tarjeta al backend local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-037 | Nicolás | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Adaptador que implementa IPaymentGatewayClient. | No registra ni transmite datos de tarjeta al backend local. | El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | 60 | Planificada
Crear servicio simulador de autorizaciones | Objetivo: Devolver respuestas deterministas y una referencia opaca para las solicitudes de prueba. Entrega verificable: Proceso local de pasarela con endpoint de autorización. Aceptación: Aprobación y rechazo se pueden disparar sin conexión bancaria. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-038 | Nicolás | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Proceso local de pasarela con endpoint de autorización. | Aprobación y rechazo se pueden disparar sin conexión bancaria. | El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | 60 | Planificada
Evitar reintento inseguro de cobro | Objetivo: Distinguir timeout de rechazo y consultar estado por clave antes de un nuevo intento de autorización. Entrega verificable: Política de reintento y consulta al simulador. Aceptación: Un timeout no provoca automáticamente un segundo cargo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h | S2-039 | Nicolás | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Política de reintento y consulta al simulador. | Un timeout no provoca automáticamente un segundo cargo. | El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | 60 | Planificada
Probar secuencia de pago y evento | Objetivo: Confirmar que solo la aprobación persiste Pago TARJETA y deja sale.completed en outbox. Entrega verificable: Pruebas de contrato y de integración. Aceptación: La referencia de pasarela coincide entre Pago y resultado mostrado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 1h30m | S2-040 | Nicolás | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Alta | Pruebas de contrato y de integración. | La referencia de pasarela coincide entre Pago y resultado mostrado. | El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | 90 | Planificada
Definir estados y permisos Admin | Objetivo: Precisar qué puede ver o cambiar ADMIN y cómo se trata usuario inactivo. Entrega verificable: Contrato de pantalla y errores para edición y baja. Aceptación: La UI no ofrece acciones administrativas a CAJERO. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 30m | S2-041 | Martín | G1: Página Administración | Must | Baja | Contrato de pantalla y errores para edición y baja. | La UI no ofrece acciones administrativas a CAJERO. | Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | 30 | Planificada
Implementar edición de usuario | Objetivo: Crear formulario precargado que actualiza datos básicos mediante PUT /users/{id}. Entrega verificable: Modal de edición con validación y feedback. Aceptación: La lista refleja el cambio sin crear un usuario nuevo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-042 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Modal de edición con validación y feedback. | La lista refleja el cambio sin crear un usuario nuevo. | Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | 60 | Planificada
Implementar desactivación de usuario | Objetivo: Agregar confirmación y llamada a DELETE /users/{id} con manejo de autodesactivación y 404. Entrega verificable: Acción de baja lógica en UsuariosList. Aceptación: El usuario queda inactivo en la lista y no desaparece de la auditoría. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-043 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Acción de baja lógica en UsuariosList. | El usuario queda inactivo en la lista y no desaparece de la auditoría. | Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | 60 | Planificada
Ajustar configuración y rol activo | Objetivo: Mostrar permiso de edición solo a ADMIN y conservar feedback de guardado de configuración del tenant. Entrega verificable: Página Admin coherente con roles y estado de carga. Aceptación: CAJERO recibe acceso denegado y ADMIN puede guardar IVA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-044 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Página Admin coherente con roles y estado de carga. | CAJERO recibe acceso denegado y ADMIN puede guardar IVA. | Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | 60 | Planificada
Probar flujos Admin en interfaz | Objetivo: Ejecutar alta, edición, baja y cambio de configuración con respuestas reales o fixtures HTTP. Entrega verificable: Pruebas de componentes o E2E de Admin. Aceptación: Errores 400, 403 y 409 se explican sin perder datos del formulario. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h30m | S2-045 | Martín | G1: Página Administración | Must | Alta | Pruebas de componentes o E2E de Admin. | Errores 400, 403 y 409 se explican sin perder datos del formulario. | Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | 90 | Planificada
Definir UX de efectivo y tarjeta | Objetivo: Dibujar estados disponible, procesando, aprobado, rechazado y resultado incierto sin solicitar datos de tarjeta. Entrega verificable: Contrato visual del modal de cobro. Aceptación: Solo se muestra monto y referencia opaca para tarjeta. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 30m | S2-046 | Rodrigo | G3: Cobro con tarjeta simulado | Should | Baja | Contrato visual del modal de cobro. | Solo se muestra monto y referencia opaca para tarjeta. | El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | 30 | Planificada
Conectar cobro en efectivo | Objetivo: Enviar monto recibido a POST /ventas/{id}/cobrar y mostrar vuelto calculado por MS-5. Entrega verificable: Modal de efectivo funcional. Aceptación: Monto insuficiente deja venta pendiente y muestra diferencia. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-047 | Rodrigo | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Modal de efectivo funcional. | Monto insuficiente deja venta pendiente y muestra diferencia. | El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | 60 | Planificada
Conectar cobro con tarjeta | Objetivo: Llamar a cobrar-tarjeta con clave de idempotencia y mostrar estado de la pasarela simulada. Entrega verificable: Modal de tarjeta conectado al backend. Aceptación: Una aprobación cierra el carrito y un rechazo permite cambiar método. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-048 | Rodrigo | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Modal de tarjeta conectado al backend. | Una aprobación cierra el carrito y un rechazo permite cambiar método. | El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | 60 | Planificada
Manejar timeout sin doble cargo | Objetivo: Bloquear reenvío automático y consultar estado del intento antes de habilitar reintento manual. Entrega verificable: Estado UI de resultado incierto y recuperación. Aceptación: El usuario no puede disparar dos autorizaciones por doble clic. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h | S2-049 | Rodrigo | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Estado UI de resultado incierto y recuperación. | El usuario no puede disparar dos autorizaciones por doble clic. | El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | 60 | Planificada
Probar estados de pago en POS | Objetivo: Recorrer efectivo, aprobación, rechazo, timeout y recarga de pantalla con mocks deterministas. Entrega verificable: Pruebas de UI de cobro. Aceptación: En ningún estado de rechazo se muestra venta completada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 1h30m | S2-050 | Rodrigo | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Alta | Pruebas de UI de cobro. | En ningún estado de rechazo se muestra venta completada. | El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | 90 | Planificada
Definir matriz RN-02 de pagos | Objetivo: Listar escenarios por método, resultado, idempotencia y datos permitidos en logs. Entrega verificable: Casos de aceptación de pago con tarjeta. Aceptación: La matriz prohíbe captura local de PAN o CVV. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | 30m | S2-051 | Daniel | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Baja | Casos de aceptación de pago con tarjeta. | La matriz prohíbe captura local de PAN o CVV. | No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | 30 | Planificada
Probar rechazo y timeout por HTTP | Objetivo: Verificar respuesta, estado PENDIENTE, ausencia de Pago aprobado y ausencia de evento. Entrega verificable: Pruebas de integración del endpoint de tarjeta. Aceptación: La venta no se completa ante rechazo ni incertidumbre. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | 1h | S2-052 | Daniel | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Pruebas de integración del endpoint de tarjeta. | La venta no se completa ante rechazo ni incertidumbre. | No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | 60 | Planificada
Probar autorización e idempotencia | Objetivo: Enviar dos veces el mismo intento y verificar un cargo y un Pago de tarjeta. Entrega verificable: Prueba de duplicación con simulador. Aceptación: Una clave produce una única autorización lógica. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | 1h | S2-053 | Daniel | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Prueba de duplicación con simulador. | Una clave produce una única autorización lógica. | No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | 60 | Planificada
Probar aislamiento de pago | Objetivo: Usar JWT de otro tenant y cajero sin turno para intentar pagar la venta. Entrega verificable: Pruebas RN-01 y RN-06 del cobro. Aceptación: No se llama al simulador ante petición no autorizada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | 1h | S2-054 | Daniel | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Pruebas RN-01 y RN-06 del cobro. | No se llama al simulador ante petición no autorizada. | No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | 60 | Planificada
Automatizar flujo E2E tarjeta | Objetivo: Abrir turno, crear venta, cobrar aprobado y repetir con rechazo desde Electron. Entrega verificable: Dos escenarios E2E con evidencias de UI. Aceptación: Venta, Pago y evento concuerdan con cada respuesta simulada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | 1h30m | S2-055 | Daniel | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Alta | Dos escenarios E2E con evidencias de UI. | Venta, Pago y evento concuerdan con cada respuesta simulada. | No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | 90 | Planificada
Definir configuración segura del simulador | Objetivo: Separar URL, claves de prueba y timeouts de los valores de producción. Entrega verificable: env.example sin secretos reales. Aceptación: Una instalación limpia conoce todas las variables requeridas. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | 30m | S2-056 | Diego | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Baja | env.example sin secretos reales. | Una instalación limpia conoce todas las variables requeridas. | El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | 30 | Planificada
Incorporar simulador al entorno local | Objetivo: Agregar proceso o contenedor de pasarela de pruebas y healthcheck sin requerir cuenta bancaria. Entrega verificable: Composición reproducible del simulador. Aceptación: El servicio arranca y responde a health de forma local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | 1h | S2-057 | Diego | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Composición reproducible del simulador. | El servicio arranca y responde a health de forma local. | El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | 60 | Planificada
Exponer ruta de pagos en gateway | Objetivo: Enrutar la llamada necesaria sin permitir que Electron envíe información sensible al simulador. Entrega verificable: Ruta Kong y contrato de red revisados. Aceptación: La API de MS-5 puede alcanzar el simulador desde el entorno local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | 1h | S2-058 | Diego | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Media | Ruta Kong y contrato de red revisados. | La API de MS-5 puede alcanzar el simulador desde el entorno local. | El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | 60 | Planificada
Agregar logs de correlación de cobro | Objetivo: Correlacionar venta, intento y respuesta con IDs opacos, excluyendo tokens y datos de tarjeta. Entrega verificable: Logging y pauta de inspección de fallos. Aceptación: Una prueba permite seguir un pago completo sin exponer secretos. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | 1h | S2-059 | Diego | G3: Cobro con tarjeta simulado | Should | Media | Logging y pauta de inspección de fallos. | Una prueba permite seguir un pago completo sin exponer secretos. | El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | 60 | Planificada
Ejecutar smoke de despliegue de tarjeta | Objetivo: Probar arranque, aprobación, rechazo y pérdida temporal del simulador. Entrega verificable: Registro de resultados reproducible en CI o guía local. Aceptación: Las tres situaciones terminan con estado de venta correcto. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | 1h30m | S2-060 | Diego | G3: Cobro con tarjeta simulado | Must | Alta | Registro de resultados reproducible en CI o guía local. | Las tres situaciones terminan con estado de venta correcto. | El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | 90 | Planificada
Definir contrato de peso variable | Objetivo: Especificar unidad base, precisión, peso mínimo y relación entre PesoKg y Cantidad para EsPesoVariable. Entrega verificable: Contrato de ítem pesable con ejemplos válidos y rechazados. Aceptación: Una venta no puede mezclar gramos y kilogramos sin conversión explícita. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 30m | S2-061 | Sebastián | G4: Balanza con simulador | Must | Baja | Contrato de ítem pesable con ejemplos válidos y rechazados. | Una venta no puede mezclar gramos y kilogramos sin conversión explícita. | MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | 30 | Planificada
Validar peso en agregar ítem | Objetivo: Consultar EsPesoVariable del catálogo y rechazar peso cero, negativo o ausente cuando se exige. Entrega verificable: Validación del endpoint de ítems. Aceptación: Un peso inválido no cambia carrito ni total. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 1h | S2-062 | Sebastián | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Validación del endpoint de ítems. | Un peso inválido no cambia carrito ni total. | MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | 60 | Planificada
Calcular total pesable en servidor | Objetivo: Usar precio por kilogramo de MS-3 y peso validado para subtotal e IVA. Entrega verificable: Cálculo de ítem y venta sin confiar en precio del renderer. Aceptación: Un peso de prueba produce subtotal e impuestos reproducibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 1h | S2-063 | Sebastián | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Cálculo de ítem y venta sin confiar en precio del renderer. | Un peso de prueba produce subtotal e impuestos reproducibles. | MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | 60 | Planificada
Actualizar cantidad pesable con recálculo | Objetivo: Permitir modificar PesoKg y recalcular por MS-2 sin alterar la unidad de un producto unitario. Entrega verificable: PUT de ítem con reglas separadas por tipo de producto. Aceptación: El total cambia solo según el peso aceptado por servidor. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 1h | S2-064 | Sebastián | G4: Balanza con simulador | Must | Media | PUT de ítem con reglas separadas por tipo de producto. | El total cambia solo según el peso aceptado por servidor. | MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | 60 | Planificada
Probar fronteras de peso y tenant | Objetivo: Cubrir cero, negativo, redondeo, unidad incorrecta y producto de otro tenant. Entrega verificable: Pruebas de integración de productos pesables. Aceptación: Las respuestas y montos coinciden con contrato en todos los bordes. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 1h30m | S2-065 | Sebastián | G4: Balanza con simulador | Must | Alta | Pruebas de integración de productos pesables. | Las respuestas y montos coinciden con contrato en todos los bordes. | MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | 90 | Planificada
Definir interfaz de balanza | Objetivo: Precisar conectar, desconectar, leer peso estable, estado y error para hardware futuro y simulador. Entrega verificable: Contrato TypeScript tipado y estados de lectura. Aceptación: El renderer nunca accede directamente al puerto serial. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 30m | S2-066 | Nicolás | G4: Balanza con simulador | Must | Baja | Contrato TypeScript tipado y estados de lectura. | El renderer nunca accede directamente al puerto serial. | Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | 30 | Planificada
Implementar adaptador de balanza simulada | Objetivo: Proveer pesos de prueba y errores controlados con la misma interfaz del dispositivo real. Entrega verificable: Adaptador mock seleccionable por configuración. Aceptación: La UI recibe peso estable, desconexión y error sin hardware. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-067 | Nicolás | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Adaptador mock seleccionable por configuración. | La UI recibe peso estable, desconexión y error sin hardware. | Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | 60 | Planificada
Exponer IPC mínimo y validado | Objetivo: Agregar handlers en main y preload solo para las operaciones de balanza autorizadas. Entrega verificable: API contextBridge tipada y whitelist de canales. Aceptación: Un renderer no puede invocar puertos arbitrarios ni enviar comandos seriales. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-068 | Nicolás | G4: Balanza con simulador | Must | Media | API contextBridge tipada y whitelist de canales. | Un renderer no puede invocar puertos arbitrarios ni enviar comandos seriales. | Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | 60 | Planificada
Preparar adaptador serial intercambiable | Objetivo: Aislar configuración de puerto, baud rate y parser detrás de la interfaz sin afirmar compatibilidad con un modelo desconocido. Entrega verificable: Adaptador serial documentado y deshabilitado por defecto. Aceptación: Cambiar mock a serial no requiere cambiar componentes React. Prioridad MoSCoW: Could. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-069 | Nicolás | G4: Balanza con simulador | Could | Media | Adaptador serial documentado y deshabilitado por defecto. | Cambiar mock a serial no requiere cambiar componentes React. | Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | 60 | Planificada
Probar IPC y estados simulados | Objetivo: Cubrir lectura válida, dato corrupto, desconexión y reconexión del adaptador. Entrega verificable: Pruebas de main/preload con simulador. Aceptación: Solo peso estable y positivo llega al carrito. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h30m | S2-070 | Nicolás | G4: Balanza con simulador | Must | Alta | Pruebas de main/preload con simulador. | Solo peso estable y positivo llega al carrito. | Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | 90 | Planificada
Definir contrato del terminal de pago | Objetivo: Separar iniciar cobro, consultar estado y cancelar intento; usar monto, ventaId y referencia opaca, nunca PAN ni CVV. Entrega verificable: Interfaz tipada TerminalPort y máquina de estados. Aceptación: El terminal solicita autorización mediante la pasarela simulada y no almacena datos de tarjeta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 30m | S2-071 | Martín | G5: Terminal POS con simulador | Must | Baja | Interfaz tipada TerminalPort y máquina de estados. | El terminal solicita autorización mediante la pasarela simulada y no almacena datos de tarjeta. | Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | 30 | Planificada
Crear simulador de terminal POS | Objetivo: Reproducir lectura, espera, aprobación, rechazo, cancelación y pérdida de conexión con resultados deterministas. Entrega verificable: Adaptador de terminal simulado seleccionable por configuración. Aceptación: Cada escenario se puede ejecutar sin equipo físico. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-072 | Martín | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Adaptador de terminal simulado seleccionable por configuración. | Cada escenario se puede ejecutar sin equipo físico. | Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | 60 | Planificada
Exponer IPC limitado del terminal | Objetivo: Agregar handlers en main y preload para iniciar y consultar un intento, validando argumentos y canal permitido. Entrega verificable: API contextBridge tipada para TerminalPort. Aceptación: El renderer no invoca comandos arbitrarios de hardware ni recibe datos sensibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-073 | Martín | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | API contextBridge tipada para TerminalPort. | El renderer no invoca comandos arbitrarios de hardware ni recibe datos sensibles. | Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | 60 | Planificada
Sincronizar estado con la pasarela | Objetivo: Vincular resultado del terminal simulado a la autorización del gateway por la misma clave de idempotencia. Entrega verificable: Secuencia terminal, MS-5 y pasarela con una referencia común. Aceptación: Una aprobación de terminal sin confirmación de MS-5 no muestra venta cobrada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-074 | Martín | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Secuencia terminal, MS-5 y pasarela con una referencia común. | Una aprobación de terminal sin confirmación de MS-5 no muestra venta cobrada. | Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | 60 | Planificada
Probar estados del terminal simulado | Objetivo: Cubrir aprobado, rechazado, timeout, desconexión y doble clic sobre iniciar cobro. Entrega verificable: Pruebas del adaptador, IPC y máquina de estados. Aceptación: Cada intento conserva una clave y no crea dos cargos lógicos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h30m | S2-075 | Martín | G5: Terminal POS con simulador | Must | Alta | Pruebas del adaptador, IPC y máquina de estados. | Cada intento conserva una clave y no crea dos cargos lógicos. | Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | 90 | Planificada
Diseñar estado de captura de peso | Objetivo: Mostrar origen simulado/manual, unidad kg, estabilidad y error junto al producto pesable. Entrega verificable: Componente PesoProducto con estados definidos. Aceptación: Un producto unitario no muestra controles de balanza. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 30m | S2-076 | Rodrigo | G4: Balanza con simulador | Must | Baja | Componente PesoProducto con estados definidos. | Un producto unitario no muestra controles de balanza. | POS no ofrece captura de peso para productos variables. | 30 | Planificada
Conectar lectura simulada al carrito | Objetivo: Solicitar peso estable por preload y permitir confirmarlo antes de enviar el ítem a MS-5. Entrega verificable: Flujo de escaneo a pesaje y agregado. Aceptación: El peso confirmado coincide con VentaResponse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-077 | Rodrigo | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Flujo de escaneo a pesaje y agregado. | El peso confirmado coincide con VentaResponse. | POS no ofrece captura de peso para productos variables. | 60 | Planificada
Implementar ingreso manual de respaldo | Objetivo: Permitir digitar peso cuando el simulador o dispositivo está desconectado, con validación equivalente. Entrega verificable: Control manual identificado como tal. Aceptación: Peso cero, negativo o no numérico no se envía. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-078 | Rodrigo | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Control manual identificado como tal. | Peso cero, negativo o no numérico no se envía. | POS no ofrece captura de peso para productos variables. | 60 | Planificada
Mostrar precio e IVA del servidor | Objetivo: Actualizar vista pesable con subtotal y total retornados por la venta. Entrega verificable: CartItem pesable con unidad y precio por kg claros. Aceptación: No se usa tasa local fija de IVA para mostrar el total. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h | S2-079 | Rodrigo | G4: Balanza con simulador | Must | Media | CartItem pesable con unidad y precio por kg claros. | No se usa tasa local fija de IVA para mostrar el total. | POS no ofrece captura de peso para productos variables. | 60 | Planificada
Probar UX de balanza y respaldo | Objetivo: Recorrer lectura estable, desconexión, entrada manual y modificación del peso. Entrega verificable: Pruebas de componente o E2E del flujo pesable. Aceptación: Cada ruta deja una cantidad correcta y una sola línea de carrito. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 1h30m | S2-080 | Rodrigo | G4: Balanza con simulador | Must | Alta | Pruebas de componente o E2E del flujo pesable. | Cada ruta deja una cantidad correcta y una sola línea de carrito. | POS no ofrece captura de peso para productos variables. | 90 | Planificada
Separar pruebas simuladas y físicas | Objetivo: Definir qué puede certificarse en Sprint 2 y qué exige modelo, protocolo y dispositivo prestado. Entrega verificable: Plan de validación con condición física explícita. Aceptación: El informe no declara integración física completada por pruebas de mock. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | 30m | S2-081 | Daniel | G4: Balanza con simulador | Must | Baja | Plan de validación con condición física explícita. | El informe no declara integración física completada por pruebas de mock. | La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | 30 | Planificada
Probar parser y redondeo de peso | Objetivo: Cubrir formatos de lectura del simulador, estabilidad, decimales y datos inválidos. Entrega verificable: Casos unitarios del adaptador y del cálculo. Aceptación: Los valores fuera de rango se rechazan antes de llamar MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | 1h | S2-082 | Daniel | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Casos unitarios del adaptador y del cálculo. | Los valores fuera de rango se rechazan antes de llamar MS-5. | La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | 60 | Planificada
Probar caída de balanza y modo manual | Objetivo: Simular desconexión en medio del carrito y continuar con peso manual autorizado. Entrega verificable: E2E de fallback de pesaje. Aceptación: No se pierde ni duplica el ítem cuando cambia el origen del peso. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | 1h | S2-083 | Daniel | G4: Balanza con simulador | Must | Media | E2E de fallback de pesaje. | No se pierde ni duplica el ítem cuando cambia el origen del peso. | La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | 60 | Planificada
Probar cálculo pesable entre servicios | Objetivo: Comparar precio por kg de MS-3, subtotal de MS-5 y desglose IVA de MS-2. Entrega verificable: Prueba de integración con cifras deterministas. Aceptación: El total del renderer coincide con el backend. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | 1h | S2-084 | Daniel | G4: Balanza con simulador | Must | Media | Prueba de integración con cifras deterministas. | El total del renderer coincide con el backend. | La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | 60 | Planificada
Preparar protocolo de prueba física | Objetivo: Documentar identificación de puerto, comandos, estabilidad, tolerancia y evidencia a capturar cuando llegue el equipo. Entrega verificable: Checklist ejecutable pendiente de modelo real. Aceptación: La tarea física queda marcada condicionada, con criterios medibles. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | 1h30m | S2-085 | Daniel | G4: Balanza con simulador | Should | Alta | Checklist ejecutable pendiente de modelo real. | La tarea física queda marcada condicionada, con criterios medibles. | La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | 90 | Planificada
Definir límites del terminal simulado | Objetivo: Registrar operaciones simuladas de inicio, estado, cancelación y autorización, separadas de la pasarela. Entrega verificable: Matriz de contrato, dependencia y evidencia pendiente. Aceptación: No se declara compatibilidad con marcas ni lectores de tarjeta no probados. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | 30m | S2-086 | Diego | G5: Terminal POS con simulador | Must | Baja | Matriz de contrato, dependencia y evidencia pendiente. | No se declara compatibilidad con marcas ni lectores de tarjeta no probados. | No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | 30 | Planificada
Preparar configuración de adaptadores | Objetivo: Permitir seleccionar terminal mock por configuración de Electron; reservar proveedor real sin activar rutas desconocidas. Entrega verificable: Configuración y ejemplo de desarrollo. Aceptación: El modo mock arranca sin controladores ni permisos de hardware. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | 1h | S2-087 | Diego | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Configuración y ejemplo de desarrollo. | El modo mock arranca sin controladores ni permisos de hardware. | No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | 60 | Planificada
Validar seguridad de IPC | Objetivo: Revisar contextIsolation, preload y validación de argumentos para canales nuevos de dispositivos. Entrega verificable: Revisión y correcciones de IPC. Aceptación: No hay API genérica de ejecución o acceso serial en renderer. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | 1h | S2-088 | Diego | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Revisión y correcciones de IPC. | No hay API genérica de ejecución o acceso serial en renderer. | No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | 60 | Planificada
Integrar smoke de simuladores | Objetivo: Levantar Electron con balanza y terminal de pago simulados y comprobar estados aprobados y rechazados. Entrega verificable: Script o guía de smoke reproducible. Aceptación: El flujo corre en un equipo sin periféricos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | 1h | S2-089 | Diego | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Script o guía de smoke reproducible. | El flujo corre en un equipo sin periféricos. | No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | 60 | Planificada
Documentar sustitución por hardware real | Objetivo: Definir datos mínimos de balanza y terminal: fabricante, modelo, protocolo, SDK, conectividad y equipo de prueba. Entrega verificable: Guía de conexión y bloqueo físico explícito. Aceptación: El equipo sabe qué aportar para cerrar las dos metas físicas. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | 1h30m | S2-090 | Diego | G5: Terminal POS con simulador | Should | Alta | Guía de conexión y bloqueo físico explícito. | El equipo sabe qué aportar para cerrar las dos metas físicas. | No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | 90 | Planificada
Definir alcance de anulación Sprint 2 | Objetivo: Limitar a anulación total autorizada y separar devolución parcial para otro sprint. Entrega verificable: Contrato HTTP y permisos ADMIN definidos. Aceptación: No se promete reembolso de tarjeta sin respuesta del simulador. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 30m | S2-091 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Contrato HTTP y permisos ADMIN definidos. | No se promete reembolso de tarjeta sin respuesta del simulador. | La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | 30 | Planificada
Exponer anulación de venta | Objetivo: Agregar POST /ventas/{id}/anular con motivo, JWT, tenant y estado permitido. Entrega verificable: Controller con errores 400, 403, 404 y 409. Aceptación: Venta de otro tenant y rol no autorizado no pueden anularse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-092 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Controller con errores 400, 403, 404 y 409. | Venta de otro tenant y rol no autorizado no pueden anularse. | La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | 60 | Planificada
Reversar tarjeta por pasarela simulada | Objetivo: Solicitar reversa usando referencia opaca antes de confirmar anulación de pago tarjeta. Entrega verificable: Método de reversa en gateway y estado persistido. Aceptación: Reversa rechazada deja caso visible sin fingir reembolso completo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-093 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Método de reversa en gateway y estado persistido. | Reversa rechazada deja caso visible sin fingir reembolso completo. | La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | 60 | Planificada
Publicar sale.reversed por outbox | Objetivo: Registrar evento de anulación con EventId estable y relación a venta original. Entrega verificable: Payload y outbox de sale.reversed. Aceptación: Un reintento no publica una reversa lógica distinta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-094 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Payload y outbox de sale.reversed. | Un reintento no publica una reversa lógica distinta. | La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | 60 | Planificada
Probar anulación y permisos | Objetivo: Cubrir efectivo, tarjeta aprobada, rechazo de reversa, repetición y tenant ajeno. Entrega verificable: Pruebas de integración de anulación total. Aceptación: Las ventas y eventos conservan estado coherente en cada escenario. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h30m | S2-095 | Sebastián | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | Pruebas de integración de anulación total. | Las ventas y eventos conservan estado coherente en cada escenario. | La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | 90 | Planificada
Definir política de errores Kafka | Objetivo: Separar duplicado, payload inválido, fallo transitorio y evento irrecuperable con destino de error. Entrega verificable: Política de commit, reintento y cola de error. Aceptación: No se confirma offset de fallo transitorio sin recuperación. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 30m | S2-096 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Baja | Política de commit, reintento y cola de error. | No se confirma offset de fallo transitorio sin recuperación. | MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | 30 | Planificada
Agrupar descuento e idempotencia | Objetivo: Descontar todos los ítems y registrar EventId dentro de una única transacción del WarehouseDbContext. Entrega verificable: Cambio de repositorio y consumidor. Aceptación: Si falla el segundo ítem se revierte el primero. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-097 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Cambio de repositorio y consumidor. | Si falla el segundo ítem se revierte el primero. | MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | 60 | Planificada
Evitar stock negativo por evento | Objetivo: Validar disponibilidad antes de guardar y registrar incidencia recuperable si no hay stock. Entrega verificable: Validación explícita y respuesta del consumidor. Aceptación: La cantidad de stock no baja de cero por un mensaje inválido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-098 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Validación explícita y respuesta del consumidor. | La cantidad de stock no baja de cero por un mensaje inválido. | MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | 60 | Planificada
Corregir commit y recuperación | Objetivo: Confirmar offset solo tras transacción válida o manejo explícito de poison message. Entrega verificable: Loop Kafka con estrategia de recuperación registrada. Aceptación: Un fallo temporal se reprocesa y no se pierde silenciosamente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h | S2-099 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Media | Loop Kafka con estrategia de recuperación registrada. | Un fallo temporal se reprocesa y no se pierde silenciosamente. | MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | 60 | Planificada
Probar duplicados y fallo intermedio | Objetivo: Publicar eventos duplicados y provocar fallo a mitad de ítems. Entrega verificable: Pruebas de integración de MS-4 con broker. Aceptación: Se descuenta una vez y no queda stock parcialmente descontado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 1h30m | S2-100 | Nicolás | G2: Carrito y venta funcional | Must | Alta | Pruebas de integración de MS-4 con broker. | Se descuenta una vez y no queda stock parcialmente descontado. | MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | 90 | Planificada
Revisar rutas Admin y rol activo | Objetivo: Ocultar navegación para CAJERO sin tomar el ocultamiento como sustituto del control backend. Entrega verificable: Guardia y navegación coherentes con active_role. Aceptación: Un usuario sin rol ADMIN no ve ni abre la página Admin. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 30m | S2-101 | Martín | G1: Página Administración | Must | Baja | Guardia y navegación coherentes con active_role. | Un usuario sin rol ADMIN no ve ni abre la página Admin. | La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | 30 | Planificada
Completar estados de usuarios inactivos | Objetivo: Mostrar estado y bloquear edición de usuarios desactivados según contrato de MS-1. Entrega verificable: Tabla de usuarios con acciones condicionadas. Aceptación: Un usuario inactivo permanece visible y distinguible. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-102 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Tabla de usuarios con acciones condicionadas. | Un usuario inactivo permanece visible y distinguible. | La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | 60 | Planificada
Validar productos desde Admin | Objetivo: Revisar creación, edición, desactivación y filtros después del cambio de API. Entrega verificable: Correcciones de producto y mensajes de error. Aceptación: Las cuatro acciones actualizan la tabla sin recarga manual. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-103 | Martín | G1: Página Administración | Must | Media | Correcciones de producto y mensajes de error. | Las cuatro acciones actualizan la tabla sin recarga manual. | La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | 60 | Planificada
Verificar accesibilidad y guía visual | Objetivo: Aplicar tokens aprobados, etiquetas y foco de teclado en formularios administrativos. Entrega verificable: Ajustes de UI sin rehacer el diseño. Aceptación: Modal, errores y botones son utilizables por teclado. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-104 | Martín | G1: Página Administración | Should | Media | Ajustes de UI sin rehacer el diseño. | Modal, errores y botones son utilizables por teclado. | La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | 60 | Planificada
Cerrar regresión de Administración | Objetivo: Ejecutar altas, cambios, bajas y configuración del tenant con dos roles y dos tenants. Entrega verificable: Evidencia de pruebas de Admin y lista de defectos cerrados. Aceptación: No queda error TypeScript ni llamada a endpoint inexistente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h30m | S2-105 | Martín | G1: Página Administración | Must | Alta | Evidencia de pruebas de Admin y lista de defectos cerrados. | No queda error TypeScript ni llamada a endpoint inexistente. | La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | 90 | Planificada
Diseñar pantalla de terminal POS | Objetivo: Mostrar monto desde MS-5, estado de conexión, lectura, autorización, rechazo y cancelación sin pedir número de tarjeta. Entrega verificable: Panel de cobro por terminal con estados claros. Aceptación: El cajero identifica el resultado y la referencia opaca del intento. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 30m | S2-106 | Rodrigo | G5: Terminal POS con simulador | Must | Baja | Panel de cobro por terminal con estados claros. | El cajero identifica el resultado y la referencia opaca del intento. | POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | 30 | Planificada
Conectar terminal simulado al cobro | Objetivo: Iniciar terminal por preload y enviar la misma clave de idempotencia a MS-5 para autorizar por pasarela simulada. Entrega verificable: Flujo de tarjeta mediante TerminalPort y cobrar-tarjeta. Aceptación: Solo la autorización confirmada por MS-5 marca venta COMPLETADA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-107 | Rodrigo | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Flujo de tarjeta mediante TerminalPort y cobrar-tarjeta. | Solo la autorización confirmada por MS-5 marca venta COMPLETADA. | POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | 60 | Planificada
Mostrar comprobante de pago seguro | Objetivo: Tomar monto, método y referencia opaca de VentaResponse; no imprimir PAN ni inventar folio DTE. Entrega verificable: Vista de comprobante rotulada como simulada. Aceptación: Los montos coinciden con GET /ventas/{id} y no contienen datos sensibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-108 | Rodrigo | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Vista de comprobante rotulada como simulada. | Los montos coinciden con GET /ventas/{id} y no contienen datos sensibles. | POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | 60 | Planificada
Resolver errores y recarga POS | Objetivo: Consultar estado de intento tras timeout o reinicio y permitir cancelar o continuar sin reautorizar a ciegas. Entrega verificable: Estados de recuperación para carrito y terminal. Aceptación: Una recarga no duplica cargo ni pierde el identificador de venta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h | S2-109 | Rodrigo | G5: Terminal POS con simulador | Must | Media | Estados de recuperación para carrito y terminal. | Una recarga no duplica cargo ni pierde el identificador de venta. | POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | 60 | Planificada
Ejecutar demo completa de mostrador | Objetivo: Demostrar efectivo, tarjeta por terminal simulado, producto pesable y comprobante. Entrega verificable: Guion de demo y evidencias de cada meta. Aceptación: Las cinco metas se prueban con APIs y simuladores declarados, sin alertas placeholder. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 1h30m | S2-110 | Rodrigo | G5: Terminal POS con simulador | Must | Alta | Guion de demo y evidencias de cada meta. | Las cinco metas se prueban con APIs y simuladores declarados, sin alertas placeholder. | POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | 90 | Planificada
Congelar criterios de salida del sprint | Objetivo: Revisar que cada Must tenga prueba y que las metas físicas estén identificadas como condicionadas. Entrega verificable: Checklist de aceptación trazable a tareas. Aceptación: No se marca completa una meta sin evidencia del escenario exigido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 30m | S2-111 | Daniel | H: Salud técnica del sprint | Must | Baja | Checklist de aceptación trazable a tareas. | No se marca completa una meta sin evidencia del escenario exigido. | No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | 30 | Planificada
Ejecutar E2E de Admin y venta | Objetivo: Validar usuario ADMIN, catálogo, turno, carrito, efectivo y cierre en entorno integrado. Entrega verificable: Resultados E2E y capturas de fallos. Aceptación: El camino principal termina sin error de API ni totales divergentes. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 1h | S2-112 | Daniel | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Resultados E2E y capturas de fallos. | El camino principal termina sin error de API ni totales divergentes. | No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | 60 | Planificada
Ejecutar E2E de tarjeta y pesaje | Objetivo: Validar aprobado, rechazado, timeout, peso simulado y entrada manual. Entrega verificable: Resultados E2E de pasarela y balanza. Aceptación: Una falla no completa la venta ni provoca doble cargo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 1h | S2-113 | Daniel | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Resultados E2E de pasarela y balanza. | Una falla no completa la venta ni provoca doble cargo. | No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | 60 | Planificada
Medir cobertura y compilar todo | Objetivo: Ejecutar dotnet test, reporte de cobertura disponible, tsc y build Electron; registrar límites de entorno. Entrega verificable: Reporte de ejecución con comandos y resultados. Aceptación: No se atribuye 80% de cobertura si el reporte no lo prueba. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 1h | S2-114 | Daniel | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Reporte de ejecución con comandos y resultados. | No se atribuye 80% de cobertura si el reporte no lo prueba. | No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | 60 | Planificada
Auditar aislamiento y recuperación final | Objetivo: Repetir pruebas de dos tenants, outbox, consumidor y reinicio de POS después de las integraciones. Entrega verificable: Informe de defectos abiertos y decisión Go/No Go. Aceptación: Todo fallo Must queda registrado con dueño y no se oculta en el resumen. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 1h30m | S2-115 | Daniel | H: Salud técnica del sprint | Must | Alta | Informe de defectos abiertos y decisión Go/No Go. | Todo fallo Must queda registrado con dueño y no se oculta en el resumen. | No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | 90 | Planificada
Revisar Compose y gateway final | Objetivo: Asegurar que el entorno documentado inicia simulador, dependencias y servicios necesarios del Sprint 2. Entrega verificable: Composición y rutas finales verificadas. Aceptación: Login, catálogo, POS y pasarela responden desde el entorno indicado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | 30m | S2-116 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Baja | Composición y rutas finales verificadas. | Login, catálogo, POS y pasarela responden desde el entorno indicado. | El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | 30 | Planificada
Integrar pruebas críticas en CI | Objetivo: Ejecutar build .NET, tsc, pruebas unitarias e integración disponible con infraestructura. Entrega verificable: Workflow con salida legible por etapa. Aceptación: Un fallo de API, tipos o tests bloquea la ejecución exitosa. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | 1h | S2-117 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Workflow con salida legible por etapa. | Un fallo de API, tipos o tests bloquea la ejecución exitosa. | El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | 60 | Planificada
Actualizar nodos de contexto afectados | Objetivo: Ajustar solo MS-1 a MS-5, frontend, Kafka, infraestructura y estado actual según evidencia de implementación. Entrega verificable: Grafo con ultima_revision y enlaces válidos. Aceptación: No se marca IMPLEMENTADO ningún componente sin código o prueba. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | 1h | S2-118 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Media | Grafo con ultima_revision y enlaces válidos. | No se marca IMPLEMENTADO ningún componente sin código o prueba. | El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | 60 | Planificada
Publicar guía de demo y límites físicos | Objetivo: Describir pasos de demo, comandos, configuración de simuladores y condición de balanza/terminal real. Entrega verificable: Manual de ejecución Sprint 2. Aceptación: Otra persona reproduce la demo sin dispositivos físicos. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | 1h | S2-119 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Should | Media | Manual de ejecución Sprint 2. | Otra persona reproduce la demo sin dispositivos físicos. | El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | 60 | Planificada
Ejecutar revisión de release | Objetivo: Comprobar build, pruebas, rutas, migraciones y ausencia de secretos antes del cierre. Entrega verificable: Registro de release con riesgos y fallos remanentes. Aceptación: El reporte distingue metas simuladas de integración física pendiente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | 1h30m | S2-120 | Diego | H: Salud técnica del sprint | Must | Alta | Registro de release con riesgos y fallos remanentes. | El reporte distingue metas simuladas de integración física pendiente. | El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | 90 | Planificada

## Importar YouTrack
Summary | Description | Assignee | Priority | Sprints | Semana | AreaTrabajo | Tags | Estimation
Fijar contrato de creación de venta | Objetivo: Definir qué campos acepta el cliente y cuáles calcula MS-5: producto, cantidad, precio, IVA y sucursal. Entrega verificable: Contrato de request y respuesta revisado con ejemplos de venta unitaria y a peso. Aceptación: Ningún precio o impuesto aportado por el renderer se considera autoridad. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 30m
Resolver productos desde MS-3 al crear venta | Objetivo: Consultar catálogo para cada producto recibido y rechazar productos inexistentes, inactivos o ajenos al tenant. Entrega verificable: Crear venta usando precio y nombre devueltos por MS-3. Aceptación: Un producto inválido produce error sin persistir venta ni ítems. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Calcular IVA real en la creación | Objetivo: Enviar todos los ítems a MS-2 y usar la tasa configurada para el tenant antes de guardar la venta. Entrega verificable: Subtotal, impuestos y total persistidos desde el cálculo del servidor. Aceptación: La primera venta con un ítem muestra IVA correcto sin requerir una edición posterior. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Restringir método de cobro efectivo | Objetivo: Separar la elección de método de pago de la confirmación del cobro y bloquear tarjeta o mixto en el endpoint de efectivo. Entrega verificable: Validaciones del controller y respuesta de error específica. Aceptación: No puede quedar un Pago EFECTIVO para una venta confirmada como TARJETA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Probar creación segura y turno abierto | Objetivo: Cubrir precios falsificados, IVA por tenant, producto inactivo y ausencia de turno abierto mediante HTTP de MS-5. Entrega verificable: Pruebas de integración reproducibles con dependencias simuladas. Aceptación: Los cuatro casos fallan o pasan con códigos HTTP y persistencia esperados. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La creación de venta acepta precios del request y usa IVA inicial cero. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h30m
Definir contrato de evento y reintento | Objetivo: Precisar EventId estable, versión del payload y estados de publicación para sale.completed. Entrega verificable: Diseño de outbox y política de reintentos documentados. Aceptación: El mismo evento conserva EventId en todos sus intentos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 30m
Crear migración de outbox en MS-5 | Objetivo: Agregar tabla de eventos pendientes con tenant, venta, payload y estado sin compartir base de datos entre servicios. Entrega verificable: Migración EF Core y entidad de outbox. Aceptación: La migración se aplica y permite consultar pendientes por estado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Persistir venta y evento en una transacción | Objetivo: Guardar el evento de venta completada junto con Pago y estado COMPLETADA antes de responder. Entrega verificable: Cambio en repositorio o servicio con transacción atómica. Aceptación: No existe venta completada sin evento pendiente si falla la transacción. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Publicar pendientes con worker | Objetivo: Enviar eventos de outbox a Kafka con reintento y marcado de enviado, evitando generar un GUID nuevo. Entrega verificable: Servicio hospedado con logging estructurado y cancelación limpia. Aceptación: Un fallo temporal deja el evento pendiente para el siguiente intento. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Probar caída y recuperación del broker | Objetivo: Simular indisponibilidad de Kafka al cobrar y recuperación posterior sin duplicar venta ni evento lógico. Entrega verificable: Pruebas de integración del outbox y del payload publicado. Aceptación: La venta se conserva y el evento se entrega una vez lógicamente al recuperar Kafka. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La publicación Kafka posterior al commit puede perder ventas. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h30m
Elegir contrato de baja de producto | Objetivo: Definir desactivación por IsActive y respuesta para ventas históricas, sin borrado físico del catálogo. Entrega verificable: Contrato de DELETE /products/{id} y regla de autorización ADMIN. Aceptación: El contrato preserva referencias de productos ya vendidos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 30m
Implementar desactivación en MS-3 | Objetivo: Exponer DELETE para desactivar producto del tenant autenticado, sin afectar otro tenant. Entrega verificable: Controller y servicio con 204/404 y filtro de tenant. Aceptación: La búsqueda POS no devuelve el producto desactivado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Alinear acción de productos Admin | Objetivo: Cambiar el texto y confirmación de eliminación permanente por desactivación y mostrar el estado resultante. Entrega verificable: Pantalla de productos conectada al contrato nuevo. Aceptación: La UI confirma desactivación y no promete borrar datos históricos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Corregir tipos de TenantConfig | Objetivo: Alinear z.coerce.number, react-hook-form y zodResolver con las versiones fijadas en package-lock. Entrega verificable: Formulario compilable sin casts inseguros. Aceptación: tsc --noEmit pasa para TenantConfig. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h
Probar baja y formulario por tenant | Objetivo: Cubrir producto propio, producto ajeno, usuario no ADMIN y cambio de IVA en configuración. Entrega verificable: Pruebas de API y verificación del formulario Admin. Aceptación: Las mutaciones cruzadas devuelven rechazo y el formulario envía un número válido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La UI invoca DELETE /products/{id} y la API no lo expone; TenantConfig falla TypeScript. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | Semana 5 | 1h30m
Centralizar URL y token de APIs | Objetivo: Extraer clientes tipados para MS-1, MS-3 y MS-5 con timeout y manejo uniforme de 401. Entrega verificable: Módulo API usado por POS y páginas de turnos. Aceptación: No quedan URLs duplicadas dentro del nuevo flujo de venta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | Semana 5 | 30m
Exigir turno antes de iniciar carrito | Objetivo: Consultar turno activo al abrir POS y dirigir a apertura si no existe. Entrega verificable: Guardia de ruta y estado de carga en POS. Aceptación: Un cajero sin turno no puede crear una venta desde la interfaz. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | Semana 5 | 1h
Crear venta de servidor desde POS | Objetivo: Enviar producto y cantidad al contrato seguro de MS-5 y conservar ventaId como origen de verdad. Entrega verificable: Flujo de inicio de venta con errores visibles. Aceptación: Recargar la pantalla recupera la venta pendiente desde MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | Semana 5 | 1h
Sincronizar agregar y modificar ítems | Objetivo: Conectar escaneo, búsqueda y cambios de cantidad a endpoints de ítems; representar la respuesta del servidor. Entrega verificable: Carrito React basado en VentaResponse. Aceptación: Subtotal e IVA mostrados coinciden con la API tras cada operación. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | Semana 5 | 1h
Sincronizar eliminación y recuperación | Objetivo: Eliminar ítems por API y recuperar venta pendiente al reiniciar POS sin usar localStorage como autoridad. Entrega verificable: Flujo de recuperación y eliminación con estados de error. Aceptación: El carrito recuperado coincide con GET /ventas/{id} y no revive un ítem eliminado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Pos.tsx conserva carrito local y no habla con MS-5. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | Semana 5 | 1h30m
Definir casos de aceptación de las cinco metas | Objetivo: Convertir metas de la imagen en escenarios verificables y separar prueba simulada de prueba física. Entrega verificable: Matriz de aceptación con resultado esperado y dependencia. Aceptación: Cada meta tiene al menos un criterio demostrable al cierre. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | Semana 5 | 30m
Crear fixtures de dos tenants y turnos | Objetivo: Preparar datos aislados de usuarios, productos y ventas sin depender de seeds personales. Entrega verificable: Fixtures y utilidades reutilizables para integración. Aceptación: Las pruebas pueden crear y limpiar sus datos por tenant. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | Semana 5 | 1h
Probar aislamiento de venta y producto | Objetivo: Intentar leer o mutar venta y producto de tenant B con JWT de tenant A. Entrega verificable: Suite RN-01 sobre MS-3 y MS-5. Aceptación: Ninguna consulta devuelve datos cruzados y ninguna mutación los altera. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | Semana 5 | 1h
Configurar prueba E2E de Electron POS | Objetivo: Automatizar login, apertura de turno y entrada a POS con APIs simuladas estables. Entrega verificable: Esqueleto Playwright y configuración de CI local. Aceptación: La prueba arranca sin requerir datos de la cuenta personal del desarrollador. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | Semana 5 | 1h
Ejecutar regresión de carrito | Objetivo: Cubrir agregar, cambiar cantidad, eliminar, recargar y calcular IVA desde servidor. Entrega verificable: E2E de carrito con capturas de fallo y reporte. Aceptación: El flujo termina con totales iguales a la respuesta de MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: Faltan pruebas E2E y de aislamiento para la venta. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Testing | Semana 5 | 1h30m
Inventariar rutas y puertos reales | Objetivo: Comparar rutas del gateway, attributes de controllers y hosts de desarrollo para las cinco metas. Entrega verificable: Matriz de rutas verificadas con método, puerto y prefijo. Aceptación: Se identifican todas las rutas usadas por POS y Admin. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | Semana 5 | 30m
Corregir rutas Kong del flujo crítico | Objetivo: Alinear /api/auth, /api/products, /api/ventas y /api/turnos con el path efectivo que recibe cada controller. Entrega verificable: Configuración declarativa Kong actualizada. Aceptación: Una petición de prueba llega al endpoint esperado sin 404 de prefijo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | Semana 5 | 1h
Parametrizar destinos de APIs | Objetivo: Separar destinos local y contenedor mediante configuración sin secretos versionados. Entrega verificable: Variables de entorno y ejemplo de configuración. Aceptación: El mismo frontend puede apuntar al entorno local o al gateway. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | Semana 5 | 1h
Añadir TypeScript al gate CI | Objetivo: Ejecutar npm ci y tsc --noEmit antes del empaquetado Electron. Entrega verificable: Workflow que falla ante errores de tipos. Aceptación: El error actual de TenantConfig queda detectado por CI hasta corregirse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | Semana 5 | 1h
Documentar arranque reproducible del núcleo | Objetivo: Describir comandos y orden para PostgreSQL, Kafka, gateway y MS-1 a MS-5 sin afirmar que Compose levanta todos. Entrega verificable: Guía de arranque y smoke test HTTP. Aceptación: Una máquina limpia puede llegar a login, catálogo y health de POS con la guía. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: Kong conserva prefijos incompatibles y Compose no levanta las ocho APIs. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | DevOps | Semana 5 | 1h30m
Definir contrato de pasarela simulada | Objetivo: Modelar autorización, rechazo, timeout, referencia y moneda sin PAN ni datos sensibles. Entrega verificable: IPaymentGatewayClient y DTOs de request y respuesta. Aceptación: El contrato solo transporta referencia opaca de pago. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 30m
Agregar persistencia de intento de tarjeta | Objetivo: Guardar idempotency key, estado, monto y referencia por venta y tenant. Entrega verificable: Entidad y migración para intentos de pago. Aceptación: Reintentar una petición con la misma clave no crea dos cargos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Crear endpoint cobrar-tarjeta | Objetivo: Validar JWT, tenant, turno, venta PENDIENTE y total antes de llamar al cliente de pasarela. Entrega verificable: Endpoint POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta. Aceptación: Una venta ajena o completada no llama a la pasarela. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Persistir aprobación y rechazo | Objetivo: Completar venta solo ante autorización; conservar PENDIENTE si se rechaza o agota el tiempo. Entrega verificable: Estados HTTP y Pago TARJETA con referencia. Aceptación: El rechazo no genera sale.completed ni Pago aprobado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Probar cobro seguro e idempotente | Objetivo: Cubrir aprobado, rechazado, timeout y repetición de la misma clave de pago. Entrega verificable: Pruebas de integración de MS-5 con pasarela simulada. Aceptación: No se duplica el cargo ni se completa la venta ante respuesta incierta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No existe una pasarela para pagos con tarjeta. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h30m
Definir escenarios controlables del simulador | Objetivo: Especificar respuestas aprobado, rechazado y timeout mediante identificadores de prueba no sensibles. Entrega verificable: Tabla de escenarios y payloads del simulador. Aceptación: Cada escenario es reproducible sin tarjeta real. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 30m
Implementar adaptador HTTP de pasarela | Objetivo: Crear cliente con URL configurable, timeout explícito y propagación de idempotency key. Entrega verificable: Adaptador que implementa IPaymentGatewayClient. Aceptación: No registra ni transmite datos de tarjeta al backend local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Crear servicio simulador de autorizaciones | Objetivo: Devolver respuestas deterministas y una referencia opaca para las solicitudes de prueba. Entrega verificable: Proceso local de pasarela con endpoint de autorización. Aceptación: Aprobación y rechazo se pueden disparar sin conexión bancaria. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Evitar reintento inseguro de cobro | Objetivo: Distinguir timeout de rechazo y consultar estado por clave antes de un nuevo intento de autorización. Entrega verificable: Política de reintento y consulta al simulador. Aceptación: Un timeout no provoca automáticamente un segundo cargo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h
Probar secuencia de pago y evento | Objetivo: Confirmar que solo la aprobación persiste Pago TARJETA y deja sale.completed en outbox. Entrega verificable: Pruebas de contrato y de integración. Aceptación: La referencia de pasarela coincide entre Pago y resultado mostrado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El pago con tarjeta debe pasar por pasarela y producir trazas auditables. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | Semana 6 | 1h30m
Definir estados y permisos Admin | Objetivo: Precisar qué puede ver o cambiar ADMIN y cómo se trata usuario inactivo. Entrega verificable: Contrato de pantalla y errores para edición y baja. Aceptación: La UI no ofrece acciones administrativas a CAJERO. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 30m
Implementar edición de usuario | Objetivo: Crear formulario precargado que actualiza datos básicos mediante PUT /users/{id}. Entrega verificable: Modal de edición con validación y feedback. Aceptación: La lista refleja el cambio sin crear un usuario nuevo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Implementar desactivación de usuario | Objetivo: Agregar confirmación y llamada a DELETE /users/{id} con manejo de autodesactivación y 404. Entrega verificable: Acción de baja lógica en UsuariosList. Aceptación: El usuario queda inactivo en la lista y no desaparece de la auditoría. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Ajustar configuración y rol activo | Objetivo: Mostrar permiso de edición solo a ADMIN y conservar feedback de guardado de configuración del tenant. Entrega verificable: Página Admin coherente con roles y estado de carga. Aceptación: CAJERO recibe acceso denegado y ADMIN puede guardar IVA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Probar flujos Admin en interfaz | Objetivo: Ejecutar alta, edición, baja y cambio de configuración con respuestas reales o fixtures HTTP. Entrega verificable: Pruebas de componentes o E2E de Admin. Aceptación: Errores 400, 403 y 409 se explican sin perder datos del formulario. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: Administración tiene listado y creación, pero falta editar y desactivar usuarios. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h30m
Definir UX de efectivo y tarjeta | Objetivo: Dibujar estados disponible, procesando, aprobado, rechazado y resultado incierto sin solicitar datos de tarjeta. Entrega verificable: Contrato visual del modal de cobro. Aceptación: Solo se muestra monto y referencia opaca para tarjeta. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 30m
Conectar cobro en efectivo | Objetivo: Enviar monto recibido a POST /ventas/{id}/cobrar y mostrar vuelto calculado por MS-5. Entrega verificable: Modal de efectivo funcional. Aceptación: Monto insuficiente deja venta pendiente y muestra diferencia. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Conectar cobro con tarjeta | Objetivo: Llamar a cobrar-tarjeta con clave de idempotencia y mostrar estado de la pasarela simulada. Entrega verificable: Modal de tarjeta conectado al backend. Aceptación: Una aprobación cierra el carrito y un rechazo permite cambiar método. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Manejar timeout sin doble cargo | Objetivo: Bloquear reenvío automático y consultar estado del intento antes de habilitar reintento manual. Entrega verificable: Estado UI de resultado incierto y recuperación. Aceptación: El usuario no puede disparar dos autorizaciones por doble clic. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h
Probar estados de pago en POS | Objetivo: Recorrer efectivo, aprobación, rechazo, timeout y recarga de pantalla con mocks deterministas. Entrega verificable: Pruebas de UI de cobro. Aceptación: En ningún estado de rechazo se muestra venta completada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El botón Cobrar de POS no ejecuta pagos. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | Semana 6 | 1h30m
Definir matriz RN-02 de pagos | Objetivo: Listar escenarios por método, resultado, idempotencia y datos permitidos en logs. Entrega verificable: Casos de aceptación de pago con tarjeta. Aceptación: La matriz prohíbe captura local de PAN o CVV. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | Semana 6 | 30m
Probar rechazo y timeout por HTTP | Objetivo: Verificar respuesta, estado PENDIENTE, ausencia de Pago aprobado y ausencia de evento. Entrega verificable: Pruebas de integración del endpoint de tarjeta. Aceptación: La venta no se completa ante rechazo ni incertidumbre. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | Semana 6 | 1h
Probar autorización e idempotencia | Objetivo: Enviar dos veces el mismo intento y verificar un cargo y un Pago de tarjeta. Entrega verificable: Prueba de duplicación con simulador. Aceptación: Una clave produce una única autorización lógica. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | Semana 6 | 1h
Probar aislamiento de pago | Objetivo: Usar JWT de otro tenant y cajero sin turno para intentar pagar la venta. Entrega verificable: Pruebas RN-01 y RN-06 del cobro. Aceptación: No se llama al simulador ante petición no autorizada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | Semana 6 | 1h
Automatizar flujo E2E tarjeta | Objetivo: Abrir turno, crear venta, cobrar aprobado y repetir con rechazo desde Electron. Entrega verificable: Dos escenarios E2E con evidencias de UI. Aceptación: Venta, Pago y evento concuerdan con cada respuesta simulada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: No hay pruebas de tarjeta de extremo a extremo. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Testing | Semana 6 | 1h30m
Definir configuración segura del simulador | Objetivo: Separar URL, claves de prueba y timeouts de los valores de producción. Entrega verificable: env.example sin secretos reales. Aceptación: Una instalación limpia conoce todas las variables requeridas. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | Semana 6 | 30m
Incorporar simulador al entorno local | Objetivo: Agregar proceso o contenedor de pasarela de pruebas y healthcheck sin requerir cuenta bancaria. Entrega verificable: Composición reproducible del simulador. Aceptación: El servicio arranca y responde a health de forma local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | Semana 6 | 1h
Exponer ruta de pagos en gateway | Objetivo: Enrutar la llamada necesaria sin permitir que Electron envíe información sensible al simulador. Entrega verificable: Ruta Kong y contrato de red revisados. Aceptación: La API de MS-5 puede alcanzar el simulador desde el entorno local. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | Semana 6 | 1h
Agregar logs de correlación de cobro | Objetivo: Correlacionar venta, intento y respuesta con IDs opacos, excluyendo tokens y datos de tarjeta. Entrega verificable: Logging y pauta de inspección de fallos. Aceptación: Una prueba permite seguir un pago completo sin exponer secretos. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | Semana 6 | 1h
Ejecutar smoke de despliegue de tarjeta | Objetivo: Probar arranque, aprobación, rechazo y pérdida temporal del simulador. Entrega verificable: Registro de resultados reproducible en CI o guía local. Aceptación: Las tres situaciones terminan con estado de venta correcto. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Cobro con tarjeta simulado. Hallazgo o necesidad: El simulador y sus rutas necesitan entorno reproducible. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | DevOps | Semana 6 | 1h30m
Definir contrato de peso variable | Objetivo: Especificar unidad base, precisión, peso mínimo y relación entre PesoKg y Cantidad para EsPesoVariable. Entrega verificable: Contrato de ítem pesable con ejemplos válidos y rechazados. Aceptación: Una venta no puede mezclar gramos y kilogramos sin conversión explícita. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | Semana 7 | 30m
Validar peso en agregar ítem | Objetivo: Consultar EsPesoVariable del catálogo y rechazar peso cero, negativo o ausente cuando se exige. Entrega verificable: Validación del endpoint de ítems. Aceptación: Un peso inválido no cambia carrito ni total. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | Semana 7 | 1h
Calcular total pesable en servidor | Objetivo: Usar precio por kilogramo de MS-3 y peso validado para subtotal e IVA. Entrega verificable: Cálculo de ítem y venta sin confiar en precio del renderer. Aceptación: Un peso de prueba produce subtotal e impuestos reproducibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | Semana 7 | 1h
Actualizar cantidad pesable con recálculo | Objetivo: Permitir modificar PesoKg y recalcular por MS-2 sin alterar la unidad de un producto unitario. Entrega verificable: PUT de ítem con reglas separadas por tipo de producto. Aceptación: El total cambia solo según el peso aceptado por servidor. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | Semana 7 | 1h
Probar fronteras de peso y tenant | Objetivo: Cubrir cero, negativo, redondeo, unidad incorrecta y producto de otro tenant. Entrega verificable: Pruebas de integración de productos pesables. Aceptación: Las respuestas y montos coinciden con contrato en todos los bordes. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: MS-5 admite PesoKg, pero debe validar cantidad y precio de productos pesables. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | Semana 7 | 1h30m
Definir interfaz de balanza | Objetivo: Precisar conectar, desconectar, leer peso estable, estado y error para hardware futuro y simulador. Entrega verificable: Contrato TypeScript tipado y estados de lectura. Aceptación: El renderer nunca accede directamente al puerto serial. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 30m
Implementar adaptador de balanza simulada | Objetivo: Proveer pesos de prueba y errores controlados con la misma interfaz del dispositivo real. Entrega verificable: Adaptador mock seleccionable por configuración. Aceptación: La UI recibe peso estable, desconexión y error sin hardware. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Exponer IPC mínimo y validado | Objetivo: Agregar handlers en main y preload solo para las operaciones de balanza autorizadas. Entrega verificable: API contextBridge tipada y whitelist de canales. Aceptación: Un renderer no puede invocar puertos arbitrarios ni enviar comandos seriales. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Preparar adaptador serial intercambiable | Objetivo: Aislar configuración de puerto, baud rate y parser detrás de la interfaz sin afirmar compatibilidad con un modelo desconocido. Entrega verificable: Adaptador serial documentado y deshabilitado por defecto. Aceptación: Cambiar mock a serial no requiere cambiar componentes React. Prioridad MoSCoW: Could. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Probar IPC y estados simulados | Objetivo: Cubrir lectura válida, dato corrupto, desconexión y reconexión del adaptador. Entrega verificable: Pruebas de main/preload con simulador. Aceptación: Solo peso estable y positivo llega al carrito. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no expone API de balanza ni hay dispositivo disponible. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h30m
Definir contrato del terminal de pago | Objetivo: Separar iniciar cobro, consultar estado y cancelar intento; usar monto, ventaId y referencia opaca, nunca PAN ni CVV. Entrega verificable: Interfaz tipada TerminalPort y máquina de estados. Aceptación: El terminal solicita autorización mediante la pasarela simulada y no almacena datos de tarjeta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 30m
Crear simulador de terminal POS | Objetivo: Reproducir lectura, espera, aprobación, rechazo, cancelación y pérdida de conexión con resultados deterministas. Entrega verificable: Adaptador de terminal simulado seleccionable por configuración. Aceptación: Cada escenario se puede ejecutar sin equipo físico. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Exponer IPC limitado del terminal | Objetivo: Agregar handlers en main y preload para iniciar y consultar un intento, validando argumentos y canal permitido. Entrega verificable: API contextBridge tipada para TerminalPort. Aceptación: El renderer no invoca comandos arbitrarios de hardware ni recibe datos sensibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Sincronizar estado con la pasarela | Objetivo: Vincular resultado del terminal simulado a la autorización del gateway por la misma clave de idempotencia. Entrega verificable: Secuencia terminal, MS-5 y pasarela con una referencia común. Aceptación: Una aprobación de terminal sin confirmación de MS-5 no muestra venta cobrada. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Probar estados del terminal simulado | Objetivo: Cubrir aprobado, rechazado, timeout, desconexión y doble clic sobre iniciar cobro. Entrega verificable: Pruebas del adaptador, IPC y máquina de estados. Aceptación: Cada intento conserva una clave y no crea dos cargos lógicos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: Electron no dispone de adaptador para un terminal físico de pago. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h30m
Diseñar estado de captura de peso | Objetivo: Mostrar origen simulado/manual, unidad kg, estabilidad y error junto al producto pesable. Entrega verificable: Componente PesoProducto con estados definidos. Aceptación: Un producto unitario no muestra controles de balanza. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 30m
Conectar lectura simulada al carrito | Objetivo: Solicitar peso estable por preload y permitir confirmarlo antes de enviar el ítem a MS-5. Entrega verificable: Flujo de escaneo a pesaje y agregado. Aceptación: El peso confirmado coincide con VentaResponse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Implementar ingreso manual de respaldo | Objetivo: Permitir digitar peso cuando el simulador o dispositivo está desconectado, con validación equivalente. Entrega verificable: Control manual identificado como tal. Aceptación: Peso cero, negativo o no numérico no se envía. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Mostrar precio e IVA del servidor | Objetivo: Actualizar vista pesable con subtotal y total retornados por la venta. Entrega verificable: CartItem pesable con unidad y precio por kg claros. Aceptación: No se usa tasa local fija de IVA para mostrar el total. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h
Probar UX de balanza y respaldo | Objetivo: Recorrer lectura estable, desconexión, entrada manual y modificación del peso. Entrega verificable: Pruebas de componente o E2E del flujo pesable. Aceptación: Cada ruta deja una cantidad correcta y una sola línea de carrito. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: POS no ofrece captura de peso para productos variables. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | Semana 7 | 1h30m
Separar pruebas simuladas y físicas | Objetivo: Definir qué puede certificarse en Sprint 2 y qué exige modelo, protocolo y dispositivo prestado. Entrega verificable: Plan de validación con condición física explícita. Aceptación: El informe no declara integración física completada por pruebas de mock. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | Semana 7 | 30m
Probar parser y redondeo de peso | Objetivo: Cubrir formatos de lectura del simulador, estabilidad, decimales y datos inválidos. Entrega verificable: Casos unitarios del adaptador y del cálculo. Aceptación: Los valores fuera de rango se rechazan antes de llamar MS-5. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | Semana 7 | 1h
Probar caída de balanza y modo manual | Objetivo: Simular desconexión en medio del carrito y continuar con peso manual autorizado. Entrega verificable: E2E de fallback de pesaje. Aceptación: No se pierde ni duplica el ítem cuando cambia el origen del peso. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | Semana 7 | 1h
Probar cálculo pesable entre servicios | Objetivo: Comparar precio por kg de MS-3, subtotal de MS-5 y desglose IVA de MS-2. Entrega verificable: Prueba de integración con cifras deterministas. Aceptación: El total del renderer coincide con el backend. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | Semana 7 | 1h
Preparar protocolo de prueba física | Objetivo: Documentar identificación de puerto, comandos, estabilidad, tolerancia y evidencia a capturar cuando llegue el equipo. Entrega verificable: Checklist ejecutable pendiente de modelo real. Aceptación: La tarea física queda marcada condicionada, con criterios medibles. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Balanza con simulador. Hallazgo o necesidad: La validación física no es posible sin balanza ni protocolo. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Testing | Semana 7 | 1h30m
Definir límites del terminal simulado | Objetivo: Registrar operaciones simuladas de inicio, estado, cancelación y autorización, separadas de la pasarela. Entrega verificable: Matriz de contrato, dependencia y evidencia pendiente. Aceptación: No se declara compatibilidad con marcas ni lectores de tarjeta no probados. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | Semana 7 | 30m
Preparar configuración de adaptadores | Objetivo: Permitir seleccionar terminal mock por configuración de Electron; reservar proveedor real sin activar rutas desconocidas. Entrega verificable: Configuración y ejemplo de desarrollo. Aceptación: El modo mock arranca sin controladores ni permisos de hardware. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | Semana 7 | 1h
Validar seguridad de IPC | Objetivo: Revisar contextIsolation, preload y validación de argumentos para canales nuevos de dispositivos. Entrega verificable: Revisión y correcciones de IPC. Aceptación: No hay API genérica de ejecución o acceso serial en renderer. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | Semana 7 | 1h
Integrar smoke de simuladores | Objetivo: Levantar Electron con balanza y terminal de pago simulados y comprobar estados aprobados y rechazados. Entrega verificable: Script o guía de smoke reproducible. Aceptación: El flujo corre en un equipo sin periféricos. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | Semana 7 | 1h
Documentar sustitución por hardware real | Objetivo: Definir datos mínimos de balanza y terminal: fabricante, modelo, protocolo, SDK, conectividad y equipo de prueba. Entrega verificable: Guía de conexión y bloqueo físico explícito. Aceptación: El equipo sabe qué aportar para cerrar las dos metas físicas. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: No hay terminal de pago ni protocolo físico; se requiere simulador desacoplado. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | DevOps | Semana 7 | 1h30m
Definir alcance de anulación Sprint 2 | Objetivo: Limitar a anulación total autorizada y separar devolución parcial para otro sprint. Entrega verificable: Contrato HTTP y permisos ADMIN definidos. Aceptación: No se promete reembolso de tarjeta sin respuesta del simulador. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 30m
Exponer anulación de venta | Objetivo: Agregar POST /ventas/{id}/anular con motivo, JWT, tenant y estado permitido. Entrega verificable: Controller con errores 400, 403, 404 y 409. Aceptación: Venta de otro tenant y rol no autorizado no pueden anularse. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Reversar tarjeta por pasarela simulada | Objetivo: Solicitar reversa usando referencia opaca antes de confirmar anulación de pago tarjeta. Entrega verificable: Método de reversa en gateway y estado persistido. Aceptación: Reversa rechazada deja caso visible sin fingir reembolso completo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Publicar sale.reversed por outbox | Objetivo: Registrar evento de anulación con EventId estable y relación a venta original. Entrega verificable: Payload y outbox de sale.reversed. Aceptación: Un reintento no publica una reversa lógica distinta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Probar anulación y permisos | Objetivo: Cubrir efectivo, tarjeta aprobada, rechazo de reversa, repetición y tenant ajeno. Entrega verificable: Pruebas de integración de anulación total. Aceptación: Las ventas y eventos conservan estado coherente en cada escenario. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: La anulación solo existe en servicio; faltan ruta y reglas para pagos aprobados. | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h30m
Definir política de errores Kafka | Objetivo: Separar duplicado, payload inválido, fallo transitorio y evento irrecuperable con destino de error. Entrega verificable: Política de commit, reintento y cola de error. Aceptación: No se confirma offset de fallo transitorio sin recuperación. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 30m
Agrupar descuento e idempotencia | Objetivo: Descontar todos los ítems y registrar EventId dentro de una única transacción del WarehouseDbContext. Entrega verificable: Cambio de repositorio y consumidor. Aceptación: Si falla el segundo ítem se revierte el primero. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Evitar stock negativo por evento | Objetivo: Validar disponibilidad antes de guardar y registrar incidencia recuperable si no hay stock. Entrega verificable: Validación explícita y respuesta del consumidor. Aceptación: La cantidad de stock no baja de cero por un mensaje inválido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Corregir commit y recuperación | Objetivo: Confirmar offset solo tras transacción válida o manejo explícito de poison message. Entrega verificable: Loop Kafka con estrategia de recuperación registrada. Aceptación: Un fallo temporal se reprocesa y no se pierde silenciosamente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h
Probar duplicados y fallo intermedio | Objetivo: Publicar eventos duplicados y provocar fallo a mitad de ítems. Entrega verificable: Pruebas de integración de MS-4 con broker. Aceptación: Se descuenta una vez y no queda stock parcialmente descontado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Carrito y venta funcional. Hallazgo o necesidad: MS-4 confirma offsets fallidos y descuenta por ítem fuera de una transacción. | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | Semana 8 | 1h30m
Revisar rutas Admin y rol activo | Objetivo: Ocultar navegación para CAJERO sin tomar el ocultamiento como sustituto del control backend. Entrega verificable: Guardia y navegación coherentes con active_role. Aceptación: Un usuario sin rol ADMIN no ve ni abre la página Admin. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 30m
Completar estados de usuarios inactivos | Objetivo: Mostrar estado y bloquear edición de usuarios desactivados según contrato de MS-1. Entrega verificable: Tabla de usuarios con acciones condicionadas. Aceptación: Un usuario inactivo permanece visible y distinguible. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Validar productos desde Admin | Objetivo: Revisar creación, edición, desactivación y filtros después del cambio de API. Entrega verificable: Correcciones de producto y mensajes de error. Aceptación: Las cuatro acciones actualizan la tabla sin recarga manual. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Verificar accesibilidad y guía visual | Objetivo: Aplicar tokens aprobados, etiquetas y foco de teclado en formularios administrativos. Entrega verificable: Ajustes de UI sin rehacer el diseño. Aceptación: Modal, errores y botones son utilizables por teclado. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Cerrar regresión de Administración | Objetivo: Ejecutar altas, cambios, bajas y configuración del tenant con dos roles y dos tenants. Entrega verificable: Evidencia de pruebas de Admin y lista de defectos cerrados. Aceptación: No queda error TypeScript ni llamada a endpoint inexistente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Página Administración. Hallazgo o necesidad: La página Admin necesita cierre funcional y validación de regresión. | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h30m
Diseñar pantalla de terminal POS | Objetivo: Mostrar monto desde MS-5, estado de conexión, lectura, autorización, rechazo y cancelación sin pedir número de tarjeta. Entrega verificable: Panel de cobro por terminal con estados claros. Aceptación: El cajero identifica el resultado y la referencia opaca del intento. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 30m
Conectar terminal simulado al cobro | Objetivo: Iniciar terminal por preload y enviar la misma clave de idempotencia a MS-5 para autorizar por pasarela simulada. Entrega verificable: Flujo de tarjeta mediante TerminalPort y cobrar-tarjeta. Aceptación: Solo la autorización confirmada por MS-5 marca venta COMPLETADA. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Mostrar comprobante de pago seguro | Objetivo: Tomar monto, método y referencia opaca de VentaResponse; no imprimir PAN ni inventar folio DTE. Entrega verificable: Vista de comprobante rotulada como simulada. Aceptación: Los montos coinciden con GET /ventas/{id} y no contienen datos sensibles. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Resolver errores y recarga POS | Objetivo: Consultar estado de intento tras timeout o reinicio y permitir cancelar o continuar sin reautorizar a ciegas. Entrega verificable: Estados de recuperación para carrito y terminal. Aceptación: Una recarga no duplica cargo ni pierde el identificador de venta. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h
Ejecutar demo completa de mostrador | Objetivo: Demostrar efectivo, tarjeta por terminal simulado, producto pesable y comprobante. Entrega verificable: Guion de demo y evidencias de cada meta. Aceptación: Las cinco metas se prueban con APIs y simuladores declarados, sin alertas placeholder. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Terminal POS con simulador. Hallazgo o necesidad: POS debe integrar el terminal de pago simulado sin duplicar cargos. | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | Semana 8 | 1h30m
Congelar criterios de salida del sprint | Objetivo: Revisar que cada Must tenga prueba y que las metas físicas estén identificadas como condicionadas. Entrega verificable: Checklist de aceptación trazable a tareas. Aceptación: No se marca completa una meta sin evidencia del escenario exigido. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | Semana 8 | 30m
Ejecutar E2E de Admin y venta | Objetivo: Validar usuario ADMIN, catálogo, turno, carrito, efectivo y cierre en entorno integrado. Entrega verificable: Resultados E2E y capturas de fallos. Aceptación: El camino principal termina sin error de API ni totales divergentes. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | Semana 8 | 1h
Ejecutar E2E de tarjeta y pesaje | Objetivo: Validar aprobado, rechazado, timeout, peso simulado y entrada manual. Entrega verificable: Resultados E2E de pasarela y balanza. Aceptación: Una falla no completa la venta ni provoca doble cargo. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | Semana 8 | 1h
Medir cobertura y compilar todo | Objetivo: Ejecutar dotnet test, reporte de cobertura disponible, tsc y build Electron; registrar límites de entorno. Entrega verificable: Reporte de ejecución con comandos y resultados. Aceptación: No se atribuye 80% de cobertura si el reporte no lo prueba. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | Semana 8 | 1h
Auditar aislamiento y recuperación final | Objetivo: Repetir pruebas de dos tenants, outbox, consumidor y reinicio de POS después de las integraciones. Entrega verificable: Informe de defectos abiertos y decisión Go/No Go. Aceptación: Todo fallo Must queda registrado con dueño y no se oculta en el resumen. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: No existe un gate E2E y la cobertura de los flujos críticos no está demostrada. | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | Semana 8 | 1h30m
Revisar Compose y gateway final | Objetivo: Asegurar que el entorno documentado inicia simulador, dependencias y servicios necesarios del Sprint 2. Entrega verificable: Composición y rutas finales verificadas. Aceptación: Login, catálogo, POS y pasarela responden desde el entorno indicado. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Baja. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | Semana 8 | 30m
Integrar pruebas críticas en CI | Objetivo: Ejecutar build .NET, tsc, pruebas unitarias e integración disponible con infraestructura. Entrega verificable: Workflow con salida legible por etapa. Aceptación: Un fallo de API, tipos o tests bloquea la ejecución exitosa. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | Semana 8 | 1h
Actualizar nodos de contexto afectados | Objetivo: Ajustar solo MS-1 a MS-5, frontend, Kafka, infraestructura y estado actual según evidencia de implementación. Entrega verificable: Grafo con ultima_revision y enlaces válidos. Aceptación: No se marca IMPLEMENTADO ningún componente sin código o prueba. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | Semana 8 | 1h
Publicar guía de demo y límites físicos | Objetivo: Describir pasos de demo, comandos, configuración de simuladores y condición de balanza/terminal real. Entrega verificable: Manual de ejecución Sprint 2. Aceptación: Otra persona reproduce la demo sin dispositivos físicos. Prioridad MoSCoW: Should. Dificultad: Media. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | Semana 8 | 1h
Ejecutar revisión de release | Objetivo: Comprobar build, pruebas, rutas, migraciones y ausencia de secretos antes del cierre. Entrega verificable: Registro de release con riesgos y fallos remanentes. Aceptación: El reporte distingue metas simuladas de integración física pendiente. Prioridad MoSCoW: Must. Dificultad: Alta. Meta: Salud técnica del sprint. Hallazgo o necesidad: El DoD exige arranque, CI y documentación coherentes con el código. | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | DevOps | Semana 8 | 1h30m

## Revisión original
Fila origen | Tarea original | Asignado | Semana | Estimación | Estado verificado | Decisión | Justificación | Fuente de contraste
2 | Crear `CreateUsuarioDto` y validadores (nombre, email, password fuerte). | msanhueza2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
3 | Implementar `POST /users`: Hashear password con BCrypt, asignar `tenant_id` del JWT, guardar en BD. | msanhueza2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
4 | Implementar `GET /users`: Listar usuarios del tenant (paginado). | msanhueza2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
5 | Implementar `PUT /users/{id}`: Editar datos básicos de usuario. | msanhueza2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
6 | Implementar `DELETE /users/{id}`: Soft delete (Activo = false). | msanhueza2024 | Semana 5 | 30m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
7 | Implementar `POST /users/{id}/roles`: Recibir array de IDs de roles, limpiar roles actuales y asignar nuevos. | msanhueza2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
8 | Pruebas manuales Postman: flujo completo de creación de usuario y asignación de rol. | msanhueza2024 | Semana 5 | 50m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
9 | MS-1: Implementar `PUT /tenants/{id}/config`: Validar que usuario es Admin y del mismo tenant. | nmartinez2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
10 | MS-1: Actualizar campos Moneda, Idioma, ZonaHoraria, PorcentajeIva. | nmartinez2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
11 | MS-2: Crear `TenantMiddleware` copiándolo de MS-1 para extraer `tenant_id` del JWT. | nmartinez2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
12 | MS-2: Registrar `TenantMiddleware` en `Program.cs` para habilitar query filters de EF Core. | nmartinez2024 | Semana 5 | 30m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TenantIdentityService/Controllers/UsuarioController.cs; TenantConfigController.cs
13 | MS-2: Refactorizar `TaxController` para remover validación manual de tenant usando el middleware. | nmartinez2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TaxComplianceService/Controllers/TaxController.cs
14 | Pruebas Postman: Actualizar config en MS-1 y verificar que `/tax/calculate` en MS-2 usa el nuevo IVA. | nmartinez2024 | Semana 5 | 50m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
15 | Revisión seguridad: Verificar expiración de JWT en ambos servicios. | nmartinez2024 | Semana 5 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
16 | Definir interfaz `IPaymentGatewayClient` y DTOs para envío/respuesta de pagos. | admin | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
17 | Implementar `PaymentGatewayClient` usando `HttpClient` (mock hacia pasarela externa). | admin | Semana 5 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
18 | Configurar políticas Polly (retries/timeout) en `PaymentGatewayClient` en `Program.cs`. | admin | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
19 | Implementar `POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta`: Validar estado de la venta. | admin | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
20 | Lógica de cobro: Llamar a pasarela, manejar fallos de conexión. | admin | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
21 | Lógica de cobro: Si aprueba -> COMPLETADA, generar evento Kafka `sale.completed`. | admin | Semana 5 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
22 | Lógica de cobro: Si rechaza -> Retornar error al frontend, mantener estado PENDIENTE. | admin | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
23 | Crear vista `UsuariosList`: Tabla con lista de usuarios (nombre, email, roles). | dprado2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
24 | Conectar tabla con `GET /users` de MS-1. | dprado2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
25 | Crear modal `CrearUsuarioModal`: Inputs y validación frontend. | dprado2024 | Semana 5 | 45m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
26 | Conectar formulario con `POST /users` de MS-1. | dprado2024 | Semana 5 | 45m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
27 | Crear vista `TenantConfig`: Formulario para IVA, Moneda, Zona Horaria. | dprado2024 | Semana 5 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
28 | Conectar `TenantConfig` con `PUT /tenants/{id}/config`. | dprado2024 | Semana 5 | 40m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
29 | Manejo de errores y spinners de carga en ambas vistas. | dprado2024 | Semana 5 | 30m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | globalmart-frontend/src/pages/Admin.tsx; components/admin/UsuariosList.tsx; TenantConfig.tsx
30 | Crear modelo `Lote`: id, producto_id, cantidad, fecha_vencimiento, tenant_id. | dleiva2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/WarehouseInventoryService/Models/Lote.cs; Data/Migrations/
31 | Migración EF Core: Crear tabla `Lotes` y aplicar a PostgreSQL. | dleiva2024 | Semana 5 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/WarehouseInventoryService/Models/Lote.cs; Data/Migrations/
32 | Actualizar `POST /seed`: Generar lotes con fechas de vencimiento variables. | dleiva2024 | Semana 5 | 50m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
33 | Refactorizar `StockRepository.Descontar`: Buscar lotes del producto ordenados por `fecha_vencimiento` ASC. | dleiva2024 | Semana 5 | 50m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
34 | Lógica FEFO: Descontar cantidad iterando sobre lotes (pasar al siguiente si uno se vacía) hasta cubrir la venta. | dleiva2024 | Semana 5 | 60m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
35 | Actualizar consumidor Kafka `sale.completed`: Llamar al nuevo método FEFO. | dleiva2024 | Semana 5 | 30m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
36 | Pruebas unitarias de la matemática de descuento entre múltiples lotes. | dleiva2024 | Semana 5 | 30m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
37 | Crear modal `CobroTarjetaModal` en la vista del POS. | spereda2024 | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
38 | UI de estados: Diseñar vistas de "Procesando...", "Aprobado" (verde) y "Rechazado" (rojo). | spereda2024 | Semana 5 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
39 | Integrar API: Llamar a `POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta` al confirmar pago. | spereda2024 | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
40 | Manejo de éxito: Limpiar carrito, mostrar mensaje, cerrar modal. | spereda2024 | Semana 5 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
41 | Manejo de error: Mostrar rechazo, botón "Reintentar" o "Cambiar método". | spereda2024 | Semana 5 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
42 | Actualizar botón "Cobrar" principal para ofrecer opciones emergentes (Efectivo/Tarjeta). | spereda2024 | Semana 5 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
43 | Pruebas manuales UI: Simular rechazos y demoras. | spereda2024 | Semana 5 | 30m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
44 | Completar modelo `DocumentoTributario` (Comprobante) con campos relacionales. | msanhueza2024 | Semana 6 | 40m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | src/TaxComplianceService/Models/Comprobante.cs; Services/ComprobanteService.cs; Data/Migrations/
45 | Crear migración y usar SQL Raw para crear un `SEQUENCE` por tenant para generación de folios. | msanhueza2024 | Semana 6 | 60m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TaxComplianceService/Models/Comprobante.cs; Services/ComprobanteService.cs; Data/Migrations/
46 | Implementar repositorio para obtener y guardar `DocumentoTributario`. | msanhueza2024 | Semana 6 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TaxComplianceService/Models/Comprobante.cs; Services/ComprobanteService.cs; Data/Migrations/
47 | Implementar `POST /comprobantes`: Obtener NextVal del SEQUENCE atómico y guardar en BD. | msanhueza2024 | Semana 6 | 60m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TaxComplianceService/Models/Comprobante.cs; Services/ComprobanteService.cs; Data/Migrations/
48 | Implementar `GET /comprobantes/{id}`: Retornar detalle completo. | msanhueza2024 | Semana 6 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/TaxComplianceService/Models/Comprobante.cs; Services/ComprobanteService.cs; Data/Migrations/
49 | Pruebas Postman: Enviar 10 requests concurrentes para validar que el SEQUENCE no da duplicados. | msanhueza2024 | Semana 6 | 60m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
50 | Crear `DteXmlGeneratorService`: Construir string XML base según norma fiscal. | nmartinez2024 | Semana 6 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
51 | Crear stub `SIIClient`: Mock HTTP hacia SII/AFIP para solicitar validación de folio. | nmartinez2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
52 | Implementar `POST /dte/emitir`: Recibir datos, generar XML, llamar a SIIClient. | nmartinez2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
53 | Manejo de estados: PENDIENTE -> EMITIDO (con timbre) o RECHAZADO. | nmartinez2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
54 | Actualizar BD guardando el Código de Autorización Fiscal retornado. | nmartinez2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
55 | Configurar Polly para reintentos automáticos en caso de timeout del SIIClient. | nmartinez2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
56 | Pruebas unitarias de generación del string XML. | nmartinez2024 | Semana 6 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
57 | Crear DTO `CobroMixtoRequest`: Lista de métodos y montos (Tarjeta $5000, Efectivo $2000). | admin | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
58 | Implementar `POST /ventas/{id}/cobrar-mixto`: Validar que la suma cubra el total exacto. | admin | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
59 | Lógica mixta: Cobrar primero el componente de Tarjeta usando pasarela. | admin | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
60 | Lógica mixta: Si tarjeta falla, abortar cobro efectivo. Si aprueba, calcular vuelto de la fracción en efectivo. | admin | Semana 6 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
61 | Modificar evento Kafka `sale.completed` para detallar distribución de métodos de pago. | admin | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
62 | Pruebas Postman: Escenarios de fallo parcial (ej. tarjeta rechazada). | admin | Semana 6 | 70m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
63 | Crear modal `ReciboVenta` que aparece tras un cobro exitoso. | dprado2024 | Semana 6 | 50m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
64 | Conectar `ReciboVenta` con `GET /comprobantes/{id}`. | dprado2024 | Semana 6 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
65 | Botón "Imprimir" que invoca ventana de impresión de Electron. | dprado2024 | Semana 6 | 40m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
66 | Modificar modal de cobro para opción "Pago Mixto" (inputs separados de efectivo/tarjeta). | dprado2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
67 | Validación en vivo: Restar monto tarjeta del total para sugerir monto en efectivo necesario. | dprado2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
68 | Integrar frontend con API `POST /ventas/{id}/cobrar-mixto`. | dprado2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
69 | Manejo de errores específicos para pagos mixtos en la UI. | dprado2024 | Semana 6 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
70 | Crear modelos MS-6: `Proveedor`, `OrdenCompra`, `ItemOrdenCompra`. | dleiva2024 | Semana 6 | 50m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
71 | Crear migraciones y `AppDbContext` para MS-6 con filtro de tenant. | dleiva2024 | Semana 6 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
72 | Implementar CRUD Proveedores (`GET`, `POST`, `PUT`). | dleiva2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
73 | Implementar `POST /ordenes-compra`: Crear cabecera OC en estado BORRADOR. | dleiva2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
74 | Implementar listado (`GET`) y detalle (`GET /id`) de Órdenes de Compra. | dleiva2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
75 | Configurar Swagger y autenticación JWT en MS-6. | dleiva2024 | Semana 6 | 60m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/SupplyChainService/; revisar alcance del MS-6
76 | Crear vista `ProveedoresList`: Tabla de proveedores del tenant. | spereda2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
77 | Formulario `ProveedorModal` conectado a la API. | spereda2024 | Semana 6 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
78 | Crear vista `OrdenesCompraList`: Tabla de órdenes con badges de estado. | spereda2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
79 | Crear vista `OrdenCompraDetail`: Formulario para cabecera de la OC. | spereda2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
80 | UI para buscar productos (MS-3) y agregarlos como Items a la OC. | spereda2024 | Semana 6 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
81 | Botón "Guardar Borrador" que envía el JSON al MS-6. | spereda2024 | Semana 6 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
82 | Pruebas de integración visuales. | spereda2024 | Semana 6 | 30m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
83 | Crear modelos `Devolucion`, `ItemDevolucion` atados a una Venta. | msanhueza2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
84 | Implementar `POST /ventas/{id}/devolucion-total`: Validar que venta está COMPLETADA. | msanhueza2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
85 | Lógica: Llamar a pasarela para reembolso si hubo cobro con tarjeta. | msanhueza2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
86 | Lógica: Generar evento Kafka `sale.reversed` para reingresar stock en MS-4. | msanhueza2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
87 | Implementar `POST /ventas/{id}/devolucion-parcial`: Recibir array de items específicos. | msanhueza2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
88 | Recalcular subtotal e IVA proporcional a devolver en devolución parcial. | msanhueza2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
89 | Modificar `OrdenCompra` para incluir: Flete, Seguro, Aranceles aduaneros. | nmartinez2024 | Semana 7 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
90 | Implementar `PUT /ordenes-compra/{id}/costos-adicionales`. | nmartinez2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
91 | Crear `LandedCostCalculatorService`: Lógica de prorrateo proporcional al precio de items. | nmartinez2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
92 | Implementar `POST /ordenes-compra/{id}/landed-cost` que ejecute el cálculo. | nmartinez2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
93 | Actualizar `ItemOrdenCompra` con el nuevo "costo unitario real" ajustado. | nmartinez2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
94 | Crear endpoint `PUT /ordenes-compra/{id}/aprobar` para congelar costos. | nmartinez2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
95 | Pruebas Postman: Validar que la suma del prorrateo coincida con los costos base. | nmartinez2024 | Semana 7 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
96 | Crear vista `Devoluciones` accesible desde el navbar. | admin | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
97 | Input buscador de ventas por ID de ticket o folio. | admin | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
98 | Vista detalle: Mostrar items originales de la venta y montos. | admin | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
99 | Botón "Devolución Total" con alerta de confirmación. | admin | Semana 7 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
100 | UI "Devolución Parcial": Checkboxes/Inputs de cantidad por fila de producto. | admin | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
101 | Integrar UI con APIs respectivas de MS-5. | admin | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
102 | Feedback visual: Mostrar estado del reembolso bancario. | admin | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
103 | Agregar sección "Costos Adicionales de Importación" en la vista detalle OC. | dprado2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
104 | Formulario para ingresar Flete, Seguro, Aduana y llamar al `PUT`. | dprado2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
105 | Botón "Calcular Costo Landed" que invoca cálculo en backend. | dprado2024 | Semana 7 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
106 | Agregar columna "Costo Unitario Real" en la tabla de la OC. | dprado2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
107 | Botón "Aprobar OC" para transicionar de BORRADOR a APROBADA. | dprado2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
108 | Crear modal de "Recepción de Mercadería" para OCs aprobadas. | dprado2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
109 | Conectar modal con backend para cambiar estado a RECIBIDA. | dprado2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
110 | Crear `BackgroundService` en MS-4 que ejecute un barrido periódico (ej. cada hora). | dleiva2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
111 | Query EF: Detectar productos donde cantidad en lotes <= stock mínimo. | dleiva2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
112 | Query EF: Detectar lotes con fecha vencimiento en < 7 días. | dleiva2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
113 | Integrar Productor Kafka dentro del HostedService. | dleiva2024 | Semana 7 | 30m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
114 | Publicar eventos `stock.alert` y `expiry.alert`. | dleiva2024 | Semana 7 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
115 | Crear tabla interna para evitar emitir la misma alerta 2 veces el mismo día. | dleiva2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
116 | Pruebas de ejecución en entorno local. | dleiva2024 | Semana 7 | 20m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
117 | Configurar BD para MS-7 con tabla `Alertas`. | spereda2024 | Semana 7 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/AnalyticsNotificationService/Models/; Data/Migrations/
118 | Crear Consumer Kafka en MS-7 para suscribirse a alertas de MS-4. | spereda2024 | Semana 7 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
119 | Lógica Consumer: Insertar alertas en BD (nivel severidad dinámico). | spereda2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
120 | Implementar `GET /alertas`: Listado paginado de alertas activas del tenant. | spereda2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
121 | Implementar `PUT /alertas/{id}/resolver`: Marcar alerta como gestionada. | spereda2024 | Semana 7 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
122 | Crear tabla `KPIVenta` para preparación de dashboards de la próxima semana. | spereda2024 | Semana 7 | 40m | Implementada en código | Excluir de nueva capacidad | Controller, servicio, modelo o migración presente en el repositorio. | src/AnalyticsNotificationService/Models/; Data/Migrations/
123 | Pruebas manuales: Forzar vencimiento en MS-4 y ver si llega a MS-7. | spereda2024 | Semana 7 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
124 | Crear Kafka Consumer en MS-7 escuchando `sale.completed` y `sale.reversed`. | msanhueza2024 | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
125 | Lógica: Actualizar registros diarios en tabla `KPIVenta` (sumar ventas, recalcular ticket promedio). | msanhueza2024 | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
126 | Implementar `GET /dashboards/ventas`: Retornar resumen (ej: Hoy vs Ayer). | msanhueza2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
127 | Implementar `GET /dashboards/top-productos`: Extraer lista agregada desde los items del evento Kafka. | msanhueza2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
128 | Implementar `GET /dashboards/metodos-pago`: Métricas de Efectivo vs Tarjeta. | msanhueza2024 | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
129 | Pruebas: Disparar script simulador de ventas y ver reflejo en KPIs. | msanhueza2024 | Semana 8 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
130 | Crear página `DashboardAdmin` con sistema de grilla (CSS Grid/Tailwind). | nmartinez2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
131 | Widgets superiores: Tarjetas de "Ventas Totales" y "Ticket Promedio" conectados a MS-7. | nmartinez2024 | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
132 | Gráfico de barras simple (HTML/CSS o librería ligera) para Top Productos. | nmartinez2024 | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
133 | Panel lateral de "Alertas Críticas" conectado a `GET /alertas`. | nmartinez2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
134 | UI: Diferenciar visualmente alertas de Stock (Amarillo) y Vencimiento (Rojo). | nmartinez2024 | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
135 | Botón en widget para resolver alertas. | nmartinez2024 | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
136 | Sistema de "Refresco automático" (polling ligero cada 60s) en Dashboard. | nmartinez2024 | Semana 8 | 20m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
137 | MS-2: Crear Consumer Kafka escuchando el evento `sale.completed` de MS-5. | admin | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
138 | MS-2: Dentro del consumer, extraer payload, llamar internamente a `DteXmlGeneratorService`. | admin | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
139 | MS-2: Emitir al SIIClient automáticamente tras procesar el XML en background. | admin | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
140 | MS-2: Vincular el `DocumentoTributario` creado con el `venta_id` del evento. | admin | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
141 | MS-5: Modificar `GET /ventas/{id}` para consultar a MS-2 y anexar el folio del DTE al ticket. | admin | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
142 | Pruebas de integración entre MS-5 y MS-2 vía Kafka. | admin | Semana 8 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
143 | Restricción Navbar: Ocultar acceso a Administración si `active_role` del JWT es `CAJERO`. | dprado2024 | Semana 8 | 50m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
144 | Implementar sistema de Notificaciones globales (Toasts) para feedback de UX (ej. Venta Exitosa). | dprado2024 | Semana 8 | 60m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
145 | Mejorar spinners en modales pesados (pasarela tarjeta). | dprado2024 | Semana 8 | 40m | Pendiente y alineada | Replanificar en tareas nuevas | La necesidad sigue vigente para Admin, POS, pagos o simuladores. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
146 | Refinar diseño UI: Estandarizar bordes, sombras y el fondo Dark Theme Premium. | dprado2024 | Semana 8 | 50m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
147 | Estandarizar formateo de montos (`Intl.NumberFormat`) en todas las tablas. | dprado2024 | Semana 8 | 40m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
148 | Revisión general de consola del navegador y limpiar warnings de React. | dprado2024 | Semana 8 | 60m | Parcial | Completar o corregir | Existe base funcional, pero faltan acciones o falla la comprobación de tipos/alcance. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
149 | MS-6: Al marcar OC como RECIBIDA, publicar evento Kafka `purchase.received` con items y Landed Cost. | dleiva2024 | Semana 8 | 40m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
150 | MS-4: Crear Consumer Kafka para `purchase.received`. | dleiva2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
151 | Lógica MS-4: Por cada item recibido, crear un nuevo `Lote` con el stock físico. | dleiva2024 | Semana 8 | 60m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
152 | Calcular `fecha_vencimiento` por default según reglas o fecha actual + X días si no se provee. | dleiva2024 | Semana 8 | 40m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
153 | Registrar evento histórico en tabla de trazabilidad de inventario (ingreso por proveedor). | dleiva2024 | Semana 8 | 50m | Fuera del alcance Sprint 2 | Diferir a backlog posterior | Corresponde a FEFO, DTE, compras, devoluciones parciales o analytics; excede las cinco metas y la capacidad. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
154 | Pruebas E2E Backend: Confirmar que recepcionar una OC aumenta el stock físico. | dleiva2024 | Semana 8 | 60m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.
155 | Configurar suite de pruebas Playwright/Integration para abarcar MS-4, 5, 6 y 7. | spereda2024 | Semana 8 | 50m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
156 | Test: Flujo reposición (Crear OC -> Landed Cost -> Recibir -> Verificar Lote en MS-4). | spereda2024 | Semana 8 | 60m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
157 | Test: Flujo POS (Abrir turno -> Venta mixta -> Verificar DTE asíncrono emitido). | spereda2024 | Semana 8 | 60m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
158 | Test: Verificar que el FEFO descuenta del lote correcto y agota el más antiguo. | spereda2024 | Semana 8 | 40m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
159 | Test: Forzar error en pasarela y validar que la venta no se completa ni descuenta stock. | spereda2024 | Semana 8 | 50m | Reformular | Reemplazar por tarea acotada | El endpoint, dependencia o alcance supuesto no coincide con el código o las cinco metas. | docs/context/estado-actual.md; docs/context/planificacion/roadmap.md; inspección estática del código
160 | Generar reporte formal de cobertura y cumplimiento del Goal del Sprint 2. | spereda2024 | Semana 8 | 40m | No verificada | No contar como completada | La tarea pide prueba manual o evidencia de ejecución no disponible en el repositorio. | [NO VERIFICADO] requiere registro de ejecución o revisión manual; el código no demuestra el cierre.