## Sprint 2
Tarea | Descripción | Asignado | Prioridad | Sprint | Semana | Área de Trabajo | Estimación
Crear `CreateUsuarioDto` y validadores (nombre, email, password fuerte). | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Implementar `POST /users`: Hashear password con BCrypt, asignar `tenant_id` del JWT, guardar en BD. | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Implementar `GET /users`: Listar usuarios del tenant (paginado). | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Implementar `PUT /users/{id}`: Editar datos básicos de usuario. | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Implementar `DELETE /users/{id}`: Soft delete (Activo = false). | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m
Implementar `POST /users/{id}/roles`: Recibir array de IDs de roles, limpiar roles actuales y asignar nuevos. | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Pruebas manuales Postman: flujo completo de creación de usuario y asignación de rol. | Microservicio/Subsistema: MS-1 CRUD Usuarios y Roles (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
MS-1: Implementar `PUT /tenants/{id}/config`: Validar que usuario es Admin y del mismo tenant. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
MS-1: Actualizar campos Moneda, Idioma, ZonaHoraria, PorcentajeIva. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
MS-2: Crear `TenantMiddleware` copiándolo de MS-1 para extraer `tenant_id` del JWT. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
MS-2: Registrar `TenantMiddleware` en `Program.cs` para habilitar query filters de EF Core. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m
MS-2: Refactorizar `TaxController` para remover validación manual de tenant usando el middleware. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Pruebas Postman: Actualizar config en MS-1 y verificar que `/tax/calculate` en MS-2 usa el nuevo IVA. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Revisión seguridad: Verificar expiración de JWT en ambos servicios. | Microservicio/Subsistema: Configuración Tenant y Middleware (Deuda S1) | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Definir interfaz `IPaymentGatewayClient` y DTOs para envío/respuesta de pagos. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Implementar `PaymentGatewayClient` usando `HttpClient` (mock hacia pasarela externa). | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Configurar políticas Polly (retries/timeout) en `PaymentGatewayClient` en `Program.cs`. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Implementar `POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta`: Validar estado de la venta. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Lógica de cobro: Llamar a pasarela, manejar fallos de conexión. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Lógica de cobro: Si aprueba -> COMPLETADA, generar evento Kafka `sale.completed`. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Lógica de cobro: Si rechaza -> Retornar error al frontend, mantener estado PENDIENTE. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Cobro Tarjeta | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Crear vista `UsuariosList`: Tabla con lista de usuarios (nombre, email, roles). | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 50m
Conectar tabla con `GET /users` de MS-1. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 40m
Crear modal `CrearUsuarioModal`: Inputs y validación frontend. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 45m
Conectar formulario con `POST /users` de MS-1. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 45m
Crear vista `TenantConfig`: Formulario para IVA, Moneda, Zona Horaria. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 50m
Conectar `TenantConfig` con `PUT /tenants/{id}/config`. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 40m
Manejo de errores y spinners de carga en ambas vistas. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Admin Usuarios (Deuda S1) | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 30m
Crear modelo `Lote`: id, producto_id, cantidad, fecha_vencimiento, tenant_id. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Migración EF Core: Crear tabla `Lotes` y aplicar a PostgreSQL. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 40m
Actualizar `POST /seed`: Generar lotes con fechas de vencimiento variables. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Refactorizar `StockRepository.Descontar`: Buscar lotes del producto ordenados por `fecha_vencimiento` ASC. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 50m
Lógica FEFO: Descontar cantidad iterando sobre lotes (pasar al siguiente si uno se vacía) hasta cubrir la venta. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 60m
Actualizar consumidor Kafka `sale.completed`: Llamar al nuevo método FEFO. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m
Pruebas unitarias de la matemática de descuento entre múltiples lotes. | Microservicio/Subsistema: MS-4 FEFO Básico | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Backend | 30m
Crear modal `CobroTarjetaModal` en la vista del POS. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 40m
UI de estados: Diseñar vistas de "Procesando...", "Aprobado" (verde) y "Rechazado" (rojo). | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 50m
Integrar API: Llamar a `POST /ventas/{id}/cobrar-tarjeta` al confirmar pago. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 40m
Manejo de éxito: Limpiar carrito, mostrar mensaje, cerrar modal. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 50m
Manejo de error: Mostrar rechazo, botón "Reintentar" o "Cambiar método". | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 50m
Actualizar botón "Cobrar" principal para ofrecer opciones emergentes (Efectivo/Tarjeta). | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 40m
Pruebas manuales UI: Simular rechazos y demoras. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Cobro Tarjeta | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 5 | Frontend | 30m
Completar modelo `DocumentoTributario` (Comprobante) con campos relacionales. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Crear migración y usar SQL Raw para crear un `SEQUENCE` por tenant para generación de folios. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Implementar repositorio para obtener y guardar `DocumentoTributario`. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Implementar `POST /comprobantes`: Obtener NextVal del SEQUENCE atómico y guardar en BD. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Implementar `GET /comprobantes/{id}`: Retornar detalle completo. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Pruebas Postman: Enviar 10 requests concurrentes para validar que el SEQUENCE no da duplicados. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Comprobantes (Deuda S1) | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Crear `DteXmlGeneratorService`: Construir string XML base según norma fiscal. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Crear stub `SIIClient`: Mock HTTP hacia SII/AFIP para solicitar validación de folio. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Implementar `POST /dte/emitir`: Recibir datos, generar XML, llamar a SIIClient. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Manejo de estados: PENDIENTE -> EMITIDO (con timbre) o RECHAZADO. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Actualizar BD guardando el Código de Autorización Fiscal retornado. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Configurar Polly para reintentos automáticos en caso de timeout del SIIClient. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Pruebas unitarias de generación del string XML. | Microservicio/Subsistema: MS-2 Emisión DTE | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 30m
Crear DTO `CobroMixtoRequest`: Lista de métodos y montos (Tarjeta $5000, Efectivo $2000). | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Implementar `POST /ventas/{id}/cobrar-mixto`: Validar que la suma cubra el total exacto. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Lógica mixta: Cobrar primero el componente de Tarjeta usando pasarela. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Lógica mixta: Si tarjeta falla, abortar cobro efectivo. Si aprueba, calcular vuelto de la fracción en efectivo. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Modificar evento Kafka `sale.completed` para detallar distribución de métodos de pago. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Pruebas Postman: Escenarios de fallo parcial (ej. tarjeta rechazada). | Microservicio/Subsistema: MS-5 Pagos Mixtos | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 70m
Crear modal `ReciboVenta` que aparece tras un cobro exitoso. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 50m
Conectar `ReciboVenta` con `GET /comprobantes/{id}`. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Botón "Imprimir" que invoca ventana de impresión de Electron. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Modificar modal de cobro para opción "Pago Mixto" (inputs separados de efectivo/tarjeta). | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 50m
Validación en vivo: Restar monto tarjeta del total para sugerir monto en efectivo necesario. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Integrar frontend con API `POST /ventas/{id}/cobrar-mixto`. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 50m
Manejo de errores específicos para pagos mixtos en la UI. | Microservicio/Subsistema: Pantallas Comprobantes y Pago Mixto | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 30m
Crear modelos MS-6: `Proveedor`, `OrdenCompra`, `ItemOrdenCompra`. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Crear migraciones y `AppDbContext` para MS-6 con filtro de tenant. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 40m
Implementar CRUD Proveedores (`GET`, `POST`, `PUT`). | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Implementar `POST /ordenes-compra`: Crear cabecera OC en estado BORRADOR. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Implementar listado (`GET`) y detalle (`GET /id`) de Órdenes de Compra. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 50m
Configurar Swagger y autenticación JWT en MS-6. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Supply Chain Base | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Backend | 60m
Crear vista `ProveedoresList`: Tabla de proveedores del tenant. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Formulario `ProveedorModal` conectado a la API. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 50m
Crear vista `OrdenesCompraList`: Tabla de órdenes con badges de estado. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Crear vista `OrdenCompraDetail`: Formulario para cabecera de la OC. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
UI para buscar productos (MS-3) y agregarlos como Items a la OC. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 60m
Botón "Guardar Borrador" que envía el JSON al MS-6. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 40m
Pruebas de integración visuales. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Supply Chain Base | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 6 | Frontend | 30m
Crear modelos `Devolucion`, `ItemDevolucion` atados a una Venta. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Implementar `POST /ventas/{id}/devolucion-total`: Validar que venta está COMPLETADA. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Lógica: Llamar a pasarela para reembolso si hubo cobro con tarjeta. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 50m
Lógica: Generar evento Kafka `sale.reversed` para reingresar stock en MS-4. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Implementar `POST /ventas/{id}/devolucion-parcial`: Recibir array de items específicos. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Recalcular subtotal e IVA proporcional a devolver en devolución parcial. | Microservicio/Subsistema: MS-5 Devoluciones | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 50m
Modificar `OrdenCompra` para incluir: Flete, Seguro, Aranceles aduaneros. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 30m
Implementar `PUT /ordenes-compra/{id}/costos-adicionales`. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear `LandedCostCalculatorService`: Lógica de prorrateo proporcional al precio de items. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Implementar `POST /ordenes-compra/{id}/landed-cost` que ejecute el cálculo. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 50m
Actualizar `ItemOrdenCompra` con el nuevo "costo unitario real" ajustado. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear endpoint `PUT /ordenes-compra/{id}/aprobar` para congelar costos. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Pruebas Postman: Validar que la suma del prorrateo coincida con los costos base. | Microservicio/Subsistema: MS-6 Costo Landed | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear vista `Devoluciones` accesible desde el navbar. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Input buscador de ventas por ID de ticket o folio. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Vista detalle: Mostrar items originales de la venta y montos. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Botón "Devolución Total" con alerta de confirmación. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 30m
UI "Devolución Parcial": Checkboxes/Inputs de cantidad por fila de producto. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 60m
Integrar UI con APIs respectivas de MS-5. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 50m
Feedback visual: Mostrar estado del reembolso bancario. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Devoluciones | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Agregar sección "Costos Adicionales de Importación" en la vista detalle OC. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Formulario para ingresar Flete, Seguro, Aduana y llamar al `PUT`. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Botón "Calcular Costo Landed" que invoca cálculo en backend. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 30m
Agregar columna "Costo Unitario Real" en la tabla de la OC. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 50m
Botón "Aprobar OC" para transicionar de BORRADOR a APROBADA. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 40m
Crear modal de "Recepción de Mercadería" para OCs aprobadas. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 50m
Conectar modal con backend para cambiar estado a RECIBIDA. | Microservicio/Subsistema: Pantalla Landed Cost | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Frontend | 50m
Crear `BackgroundService` en MS-4 que ejecute un barrido periódico (ej. cada hora). | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Query EF: Detectar productos donde cantidad en lotes <= stock mínimo. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Query EF: Detectar lotes con fecha vencimiento en < 7 días. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Integrar Productor Kafka dentro del HostedService. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 30m
Publicar eventos `stock.alert` y `expiry.alert`. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 50m
Crear tabla interna para evitar emitir la misma alerta 2 veces el mismo día. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Pruebas de ejecución en entorno local. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Alertas Stock (Kafka) | dleiva2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 20m
Configurar BD para MS-7 con tabla `Alertas`. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear Consumer Kafka en MS-7 para suscribirse a alertas de MS-4. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 60m
Lógica Consumer: Insertar alertas en BD (nivel severidad dinámico). | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Implementar `GET /alertas`: Listado paginado de alertas activas del tenant. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Implementar `PUT /alertas/{id}/resolver`: Marcar alerta como gestionada. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear tabla `KPIVenta` para preparación de dashboards de la próxima semana. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Pruebas manuales: Forzar vencimiento en MS-4 y ver si llega a MS-7. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Alertas y Tablas Base | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 7 | Backend | 40m
Crear Kafka Consumer en MS-7 escuchando `sale.completed` y `sale.reversed`. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
Lógica: Actualizar registros diarios en tabla `KPIVenta` (sumar ventas, recalcular ticket promedio). | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
Implementar `GET /dashboards/ventas`: Retornar resumen (ej: Hoy vs Ayer). | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
Implementar `GET /dashboards/top-productos`: Extraer lista agregada desde los items del evento Kafka. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
Implementar `GET /dashboards/metodos-pago`: Métricas de Efectivo vs Tarjeta. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
Pruebas: Disparar script simulador de ventas y ver reflejo en KPIs. | Microservicio/Subsistema: MS-7 Dashboards en Tiempo Real | msanhueza2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
Crear página `DashboardAdmin` con sistema de grilla (CSS Grid/Tailwind). | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 50m
Widgets superiores: Tarjetas de "Ventas Totales" y "Ticket Promedio" conectados a MS-7. | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 40m
Gráfico de barras simple (HTML/CSS o librería ligera) para Top Productos. | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 60m
Panel lateral de "Alertas Críticas" conectado a `GET /alertas`. | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 50m
UI: Diferenciar visualmente alertas de Stock (Amarillo) y Vencimiento (Rojo). | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 40m
Botón en widget para resolver alertas. | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 40m
Sistema de "Refresco automático" (polling ligero cada 60s) en Dashboard. | Microservicio/Subsistema: Dashboard Admin UI | nmartinez2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 20m
MS-2: Crear Consumer Kafka escuchando el evento `sale.completed` de MS-5. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
MS-2: Dentro del consumer, extraer payload, llamar internamente a `DteXmlGeneratorService`. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
MS-2: Emitir al SIIClient automáticamente tras procesar el XML en background. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
MS-2: Vincular el `DocumentoTributario` creado con el `venta_id` del evento. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
MS-5: Modificar `GET /ventas/{id}` para consultar a MS-2 y anexar el folio del DTE al ticket. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
Pruebas de integración entre MS-5 y MS-2 vía Kafka. | Microservicio/Subsistema: Integración DTE Asíncrona (MS-2/MS-5) | admin | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
Restricción Navbar: Ocultar acceso a Administración si `active_role` del JWT es `CAJERO`. | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 50m
Implementar sistema de Notificaciones globales (Toasts) para feedback de UX (ej. Venta Exitosa). | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 60m
Mejorar spinners en modales pesados (pasarela tarjeta). | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 40m
Refinar diseño UI: Estandarizar bordes, sombras y el fondo Dark Theme Premium. | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 50m
Estandarizar formateo de montos (`Intl.NumberFormat`) en todas las tablas. | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 40m
Revisión general de consola del navegador y limpiar warnings de React. | Microservicio/Subsistema: Refinamiento y Restricción de Roles | dprado2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Frontend | 60m
MS-6: Al marcar OC como RECIBIDA, publicar evento Kafka `purchase.received` con items y Landed Cost. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
MS-4: Crear Consumer Kafka para `purchase.received`. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
Lógica MS-4: Por cada item recibido, crear un nuevo `Lote` con el stock físico. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
Calcular `fecha_vencimiento` por default según reglas o fecha actual + X días si no se provee. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 40m
Registrar evento histórico en tabla de trazabilidad de inventario (ingreso por proveedor). | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 50m
Pruebas E2E Backend: Confirmar que recepcionar una OC aumenta el stock físico. | Microservicio/Subsistema: MS-4 Recepción OC (Cierre Ciclo) | dleiva2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Backend | 60m
Configurar suite de pruebas Playwright/Integration para abarcar MS-4, 5, 6 y 7. |  | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 50m
Test: Flujo reposición (Crear OC -> Landed Cost -> Recibir -> Verificar Lote en MS-4). |  | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 60m
Test: Flujo POS (Abrir turno -> Venta mixta -> Verificar DTE asíncrono emitido). |  | spereda2024 | Alta | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 60m
Test: Verificar que el FEFO descuenta del lote correcto y agota el más antiguo. |  | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 40m
Test: Forzar error en pasarela y validar que la venta no se completa ni descuenta stock. |  | spereda2024 | Medio | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 50m
Generar reporte formal de cobertura y cumplimiento del Goal del Sprint 2. |  | spereda2024 | Facil | Sprint 2 | Semana 8 | Testing | 40m